Приложение 1 к докладу

о состоянии и развитии конкурентной среды

в Беловском муниципальном округе за 2022 год

Отчет

о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе

за 2022 год

| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия "дорожной карты"** | | **Срок реализации мероприятия** | | **Результат исполнения мероприятия**  **(краткое описание)** | **Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| 1. **Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках** | | | | | | | | |
| **1. Агропромышленный комплекс** | | | | | | | | |
| **1. Рынок вылова водных биоресурсов** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Участие в организации и проведении сельскохозяйственных ярмарок | | 2018-2025 | 2022 | В 2022 году сельскохозяйственные ярмарки с участием ООО «Беловское рыбное хозяйство» проводятся регулярно. В ПГТ Инской в период осень-весна ежемесячно и на центральной площади г.Белово 4 раза в текущем году - 4 марта, 22 апреля, 23 сентября, 28 октября, 23 декабря.  23 сентября проводилась районная сельскохозяйственная ярмарка в п.Старобачаты.  Организация и проведение ярмарок позволяет обеспечить жителей г. Белово и Беловского района живой рыбой по ценам ниже рыночных на 10-20%. |  | |
| **2. Рынок товарной аквакультуры** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Создание условий для развития рынка аквакультуры | | 2018-2025 | 2022 | Через многочисленные торговые сети реализуется сельскохозяйственная продукция (рыба) по высоким ценам и не всегда хорошего качества. Деятельность по организации и проведению сельскохозяйственных ярмарок с целью реализации сельскохозяйственной продукции направлена на удовлетворение потребностей социальных слоев населения экологически чистыми продуктами питания (рыбой) со скидкой 10-20% и в целом обеспечить рынок на 50% местной продукцией. |  | |
| **2. Информационные технологии** | | | | | | | | |
| **3. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | | | |
| 3.1 | | Информирование граждан об организациях частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | 2018-2025 | 2022 | В Кемеровской области – Кузбассе на территории Беловского муниципального округа мобильную связь предоставляют 6 операторов: ПАО «ВымпелКом», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ООО «Т2Мобайл», ПАО «Ростелеком», ООО «Белка-Телеком». Зоны действия базовых операторов сотовой связи охватывают более 80 % территории Беловского муниципального округа. На территории Беловского муниципального округа запущена сеть четвертого поколения мобильной связи 4G. Тарифы на услуги широкополосного доступа в сеть «Интернет» в Беловском муниципальном округе находятся в среднем ценовом сегменте по России. На территории Кузбасса построена волоконно-оптическая линия связи, соединяющая все муниципальные образования. Данная сеть позволяет операторам связи развивать собственную инфраструктуру для предоставления всего спектра услуг.  Предоставлено 64 объекта муниципальной собственности для размещения и строительства сетей и сооружений связи. | - в отдаленных населенных пунктах Беловского муниципального округа только малая доля жителей готова подключить широкополосный интернет. В связи с этим организациям, оказывающим данные услуги, нецелесообразно данное мероприятие;  -незаинтересованность провайдеров в расширении зоны предоставляемых ими услуг на малые населенные пункты. | |
| **4. Рынок IT** | | | | | | | | |
| 4.1 | | Информирование и популяризация цифровых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов | | 2018-2025 | 2022 | Доля приоритетных муниципальных услуг и сервисов, оказываемых органами местного самоуправления и подведомственными им учреждениями, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн проактивно) повысилась до показателя 20% от общего числа муниципальных услуг и сервисов |  | |
| **3. Сфера обращения твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | |
| **5. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | | | |
| 5.1 | | Развитие рынка услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | | 2018-2025 | 2022 | Соглашение от 22.11.2018 года с региональным оператором ООО «Чистый Город Кемерово» |  | |
| **4. Сфера финансовых услуг** | | | | | | | | |
| **6. Рынок повышения финансовой грамотности** | | | | | | | | |
| 6.1 | | Информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности | | 2018-2025 | 2022 | В газете «Сельские зори» за 2022 год опубликовано 78 статей по финансовой грамотности (тираж 1500 экз.).  На официальном сайте администрации Беловского муниципального округа ведется подраздел «Финансовая грамотность» в разделе «Экономика»: <https://www.belovorn.ru/ekonomika/finansovaya-gramotnost/>, также информация размещается в социальных сетях и мессенджерах, на сайтах территориальных управлений администрации Беловского муниципального округа, в социальных сетях библиотек и сельских домов культуры.  В целях информирования граждан Беловского муниципального округа и повышения финансовой грамотности оформлено 30 уголков финансовой грамотности (школы, Координационно-методический центр, Дом творчества, территориальные управления, КЦСОН, Центральная библиотека) |  | |
| 6.2 | | Формирование кадрового потенциала и реализация образовательных программ по повышению финансовой грамотности в образовательных организациях Беловского муниципального округа | | 2018-2025 | 2022 | Работа на Цифровой платформе финансовой грамотности населения Кузбасса велась активно и постоянно, это отражалось в планах и отчетах образовательных учреждений.  Главная задача данной работы – повысить уровень знаний обучающихся в вопросах финансовой грамотности.  В 2022 году в образовательных организациях Беловского муниципального округа прошли мероприятия по повышению навыков грамотного решения финансовых вопросов.  В апреле 2022 года учитель математики Дурыгина Н.В. МКОУ «Бачатская ОШИ» участвовала в региональном конкурсе методических разработок, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса.  В мае 55 школьников 8-10 классов образовательных организаций Беловского муниципального округа приняли участие в Международной олимпиаде по финансовой безопасности.  В данном календарном периоде в МБОУ «Менчерепская СОШ», в МБОУ «Ивановская СОШ» и МБДОУ «Менчерепский детский сад» прошли муниципальные семинары, где рассматривались важные вопросы финансовой грамотности обучающихся.  В октябре всем образовательным организациям был предоставлен раздаточный методический материал по ознакомлению с финансовой продукцией. Во всех школах и детских садах Беловского МО появились «Уголки финансовой грамотности».  В октябре 51 человек, это педагоги и школьники участвовали во Всероссийском экономическом диктанте. Многие из них являются победителями Экономического диктанта:Зернаева Т.Д., Бастрикова Л.В., Тарасова А.Н., Федяева О.А., Петрасюк Л.И., Быховец П.В.  Итого в 2022 году в детских садах проведено 35 мероприятий, в школах 55. |  | |
| 6.3 | | Создание основ для формирования финансово грамотного поведения населения как необходимого условия повышения уровня жизни и качества жизни граждан, повышения предпринимательской активности | | 2018-2025 | 2022 | Проведены мероприятия для различных слоев населения по финансовой грамотности: информационные беседы: «Мошенники», «Пенсия», «Взять в долг», «Путешествие в страну финансов», «Граммотные люди». Всего проведено 13 мероприятий с охватом 135 человек. |  | |
| 6.4 | | Организация и реализация информационных мероприятий направленных на повышение финансовой грамотности получателей социальных услуг | | 2018-2025 | 2022 | В МКУ «КЦСОН Беловского муниципального округа» проведено 13 мероприятий для получателей социальных услуг (554 чел.) Темы мероприятий: «Деньги», «Мошенники», «Финансовое планирование», «Стабильное финансовое планирование», «Мошенники», «Деньги», «Накопить и сохранить», «Взять в долг», «Страхование». В ходе мероприятий были распространены листовки, памятки, буклеты для людей старшего возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья. | Ограниченный доступ к Интернету и другим информационно-коммуникационным средствам значительной части населения.  Низкий уровень знаний базовых принципов и инструментов финансового рынка у граждан | |
| 6.5 | | Информирование граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности | | 2018-2025 | 2022 | Управлением образования администрации Беловского муниципального округа информирование населения с целью повышения уровня финансовой грамотности проходит посредством использования газеты «Сельские зори», в социальной сети Вконтакте, на сайтах организаций Беловского муниципального округа, где периодически размещается материал по актуальным проблемам финансовой грамотности для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.  Управлением социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа и подведомственным учреждением МКУ «КЦСОН Беловского муниципального округа» осуществляется постоянное информирование граждан по вопросам повышения финансовой грамотности при предоставлении социальных услуг с распространением листовок, памяток, буклетов. Так же на сайте размещается информация, касающаяся вопросов финансовой грамотности <https://belcson.ru/>.  Информация для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности размещена:  на интернет-сайтах - 5  на информационных досках - 2  в мессенджерах – 30. |  | |
| **5. Сфера транспорта** | | | | | | | | |
| **7. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | | | | | |
| 7.1 | | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность на рынке | | 2018-2025 | 2022 | Оказана информационно-консультативная помощь 2 субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере услуг по ремонту автотранспортных средств |  | |
| 7.2 | | Проведение конкурсных процедур по предоставлению земельных участков для строительства СТО | | 2018-2025 | 2022 | Выдано 1 разрешение на строительство СТО (ИП Довгаль) |  | |
| 7.3 | | Сокращение сроков на ввод в эксплуатацию новых современных объектов для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств | | 2018-2025 | 2022 | Введен 1 объект для осуществления деятельности по ремонту автотранспортных средств |  | |
| **6. Сфера образования** | | | | | | | | |
| **8. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | | | | |
| 8.1 | | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | | 2018-2025 | 2022 | Утвержден Приказ управления образования администрации Беловского муниципального округа от 30.05.2022 № 393/1 «Об утверждении Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Беловского муниципального округа» для ознакомления заинтересованных лиц  <https://uobmr.ucoz.net/2022/reest_ood_belovskogo_mo_na_30.05.2022_goda.pdf> |  | |
| 8.2 | | Оказание консультационной помощи в развитии негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | | 2018-2025 | 2022 | Оказание консультационной помощи в развитии негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей осуществляется управлением образования администрации Беловского муниципального округа  <https://uobmr.ucoz.net/index/predprinimatelju/0-33> | Ни одно заинтересованное лицо, имеющее отношение к бизнесу не обратилось за оказанием консультационной помощи, о возможности открытия частных организаций с целью расширения рынка услуг детского отдыха и оздоровления | |
| **7. Ритуальные услуги** | | | | | | | | |
| **9. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | | | |
| 9.1 | | Формирование и актуализация данных не реже двух раз в год реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации | | 2018-2025 | 2022 | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг, с указанием видов деятельности и контактной информации проводится ежеквартально |  | |
| 9.2 | | Создание информационного и консультационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг | | 2018-2025 | 2022 | Ведется подбор информационного материала для создания тематической рубрики в разделе «Потребительский рынок» на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа |  | |
| **8. Энергетика** | | | | | | | | |
| **10. Рынок теплоснабжения (производство энергии)** | | | | | | | | |
| 10.1 | | Текущий ремонт сетей теплоснабжения, с высоким процентом износа | | 2018-2025 | 2022 | Концессионное соглашение в отношении централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования б/н от 21.01.2022 года, заключено с ООО «Энергоресурс» |  | |
| **9. Строительство** | | | | | | | | |
| **11.** **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | | | | | |
| 11.1 | | Создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности жителей округа путем внедрения в отрасль эффективных инновационных технологий | | 2018-2025 | 2022 | Строительство объектов капитального строительства на территории округа осуществляют предприятии с частной формой собственности |  | |
| **12.** **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | | | | | |
| 12.1 | | Обеспечение опубликования на сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуальных планов по созданию объектов инфраструктуры | | 2018-2025 | 2022 | На сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещаются актуальные планы по созданию объектов инфраструктуры.  Работы по договорам о подготовке проектной документации, внесению изменений в проектную документацию, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования. Выполнение работ по подготовке проектной документации по таким договорам обеспечивается специалистами по организации архитектурно-строительного проектирования (главными инженерами проектов, главными архитекторами проектов). | Низкий уровень подготовки проектной документации. Проектная документация подлежит проверке на соответствие техническим регламентам, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и другим строительным стандартам. | |
| **13.** | | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |  | |
| 13.1 | | Развитие рынка выполнения работ по благоустройству городской среды; повышение привлекательности рынка благоустройства городской среды | | 2018-2025 | 2022 | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» организациями частной формы собственности осуществляются работы по благоустройству округа |  | |
| **14.** | | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту**  **общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | |  | |
| 14.1 | | Развитие рынка предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту | | 2018-2025 | 2022 | Содержание и текущий ремонт МКД на территории округа осуществляет предприятие частной формы собственности ООО «Энергоресурс» |  | |
| **15. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | | | | | |
| 15.1 | | Развитие сети автомобильных дорог | | 2018-2025 | 2022 | В рамках государственной программы Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышении энергоэффективностиКузбасса» и муниципальной программы «Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе» работы по ремонту автомобильных дорог осуществляют организации частной формы собственности |  | |
| **10. Торговля** | | | | | | | | |
| **16.** **Рынок туристических услуг** | | | | | | | | |
| 16.1 | | Создание и продвижение конкурентноспособного туристского продукта на основе имеющейся инфраструктуры туризма, проведение событийных мероприятий | | 2018-2025 | 2022 | В рамках муниципальной программы «Развитие туризма в Беловском муниципальном районе» на 2022–2025 годы» 2 августа в селе Беково Беловского района состоялось празднование Ильина Дня («ИльдинКӱн») - национального телеутского культурно-спортивного праздника, приуроченного к Международному дню коренных малочисленных народов.  В течение года муниципальное бюджетное учреждение «Историко-этнографический музей «Чолкой» работало по экскурсионному маршруту «Телеутская землица». Всего за 2022 год экскурсии по маршруту посетило около 3 тыс. человек. |  | |
| 16.2 | | Организация и проведение рекламно-информационных туров для представителей туристского бизнеса | | 2018-2025 | 2022 | На территории палаточного лагеря турбазы «Парус» установлены каркасные дома для туристов.  Участвовали в конкурсе Министерства туризма и молодежной политики Кузбасса в июне 2022, признаны победителями конкурса на получение субсидии на 36 млн. рублей. Инвестировали 36 млн, руб. средств предприятия ООО «Фанспорт». Приобретено 24 каркасных дома для туристов (под ключ с установкой).  Один каркасный дом для туристов вмещает двух взрослых. Детей можно селить по 4 человека – 96 мест.  Результат - Увеличение числа коллективных средств размещения туристов и как следствие увеличение внутреннего и въездного туристских потоков. |  | |
| **11. Лесной комплекс** | | | | | | | | |
| **17.** | | **Рынок обработки древесины и производство изделий из дерева** | | | | |  | |
| 17.1 | | Повышение конкурентоспособности всех звеньев производственной цепочки отрасли от заготовки древесины до реализации продукции | | 2018-2025 | 2022 | Доля организаций частной формы собственности в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева - 100 %, это столярный цех ООО «Столяроф» и пилорама ИП Казакова Ю.Ж. п. Старобачаты и с. Пермяки; пилорама ИП Стефаненко Е.Л. с. Вишневка. Предприятия работают на территории Беловского муниципального округа много лет. ООО «Столяроф» в 2016 году была предоствалена грантовая поддержка в сумме 285 тысяч рублей. | Проблемы бизнеса в сфере деревообработки в новых экономических условиях:  - сокращение доходов в период ограничительных мер; - нехватка специалистов;  - высокий уровень физического и морального износа основных производственных фондов.  В целях обеспечения благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в округе много лет действует муниципальная программа поддержки бизнеса. Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе». На 2023 год на предоставление финансовой поддержки запланировано 450 тысяч рублей.  Средства субсидии позволят обновить производственные фонды действующих предприятий дерервообработки, частично решить проблему нехватки собственных финансовых ресурсов и низкой доступности заёмных средств, снизят издержки субъектов малого и среднего предпринимательства, связанные с приобретением машин и оборудования. | |
| **12. Социальная сфера** | | | | | | | | |
| **18. Рынок социальных услуг** | | | | | | | | |
| 18.1 | | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | 2018-2025 | | 2022 | В настоящее время на территории Беловского муниципального округа осуществляют свою деятельность 1 муниципальное казенное учреждение социального обслуживания:  - МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Беловского муниципального округа»:  5 негосударственные организации социального обслуживания:  - ООО «Живинка» п. Степной,  - ООО «Медея» п. Снежинский,  - пансионат «Виктория» с. Поморцево,  - ИП Пудовкин С.Ю. («Улыбка»), с. Менчереп,  - ОБО «Ладья», с. Старопестерево.  Таким образом, в Беловском муниципальном округе доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги составляет 83,3%. |  | |
| **II. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Беловском муниципальном округе** | | | | | | | | |
| **1.** | **Системные мероприятия** | | | | | | | |
| 1.2 | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | | | 2022-2023 | 2022 | Определен состав муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления |  | |
| 1.3 | Обеспечение приватизации либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | | | 2022-2025 | 2022 | Осуществлена приватизация 11 единиц муниципального имущества |  | |
| 1.4 | Формирование перечня муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов | | | 2022-2025 | 2022 | Сформирован перечень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов |  | |
| 1.5 | Организация с участием органов местного самоуправления инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, создание в Кемеровской области - Кузбассе по результатам такой инвентаризации и ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг | | | 2022-2025 | 2022 | Проведена инвентаризация кладбищ на территории Беловского муниципального округа в отношении 54% общего количества существующих кладбищ |  | |
| **2.** | **Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 2.1 | Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | | 2022-2025 | 2022 | На период 2022-2025 годы постановлением администрации Беловского муниципального округа от 04.02.2022 года № 147 утверждена муниципальная программа «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе».  В рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году финансирования не было.  В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» проведены, предусмотренные муниципальной программой мероприятия:  - привлечены субъекты малого и среднего бизнеса к участию в VI Областной летней спартакиаде среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Профинансировано на эти цели с начала года 30,0 тысяч рублей (оргвзнос за участие). |  | |
| 2.2 | Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке | | | 2022-2025 | 2022 | В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» приглашены субъекты малого и среднего предпринимательства округа на онлайн встречу с Кемеровской таможней на тему «Возможен ли экспорт в условиях жестких ограничительных мер». |  | |
| 2.3 | Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства социальной сферы, содействие продвижению услуг негосударственных поставщиков в социальной сфере | | | 2022-2025 | 2022 | На официальном сайте управления образования администрации Беловского муниципального округа создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере. | Обращений со стороны негосударственных поставщиков в оказании содействия по продвижению услуг на частный рынок не поступало. | |
| 2.4 | Формирование имиджа продовольственных товаров, произведенных в Кузбассе, как натуральных и качественных (участие предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Беловского муниципального округа на выставках, ярмарках, конкурсах), а также за счет увеличения доли их присутствия в торговых организациях Беловского муниципального округа | | | 2022-2025 | 2022 | Сельскохозяйственные ярмарочные мероприятий в формате «Однодневная универсальная ярмарка» организовывались и проводились в 2022 году пять раз - 4 марта, 22 апреля, 23 сентября, 28 октября, 23 декабря на центральной площади г.Белово, 23 сентября проводилась районная сельскохозяйственная ярмарка в п.Старобачаты.  Кроме того еженедельно проводятся сельскохозяйственные ярмарки «выходного Дня» на территории Беловского городского округа:  - пгт. Новый Городок ул. Гражданская,41;  - пгт. Бачатский, ул. Шевцовой, между д.60 и д.63;  - пгт. Инской, асфальтированная площадка между домами ул. Липецкая 28/1 и ул. Ильича;  - мкрн. Бабанаково, тротуар вдоль стадиона "Шахтер";  - пгт. Грамотеино, мкр "Ивушка", р-н д.1. |  | |
| 2.5 | Повышение информированности участников рынка об инвестиционной деятельности в округе | | | постоянно | | Ежегодно формируется инвестиционное послание главы Беловского муниципального округа.  На официальном сайте администрации организован раздел «Инвесторам» <https://www.belovorn.ru/investoram/>, обеспечивающий канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.  В данном разделе размещен инвестиционный паспорт Беловского муниципального округа; основные инвестиционные проекты; реестр инвестиционных площадок; положение об основах муниципально-частного партнерства в Беловском муниципальном округе и перечень объектов муниципальной собственности Беловского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.  Функционирует совет по инвестиционной и инновационной деятельности. В 2022 году было проведено 4 заседания. |  | |
| **3** | **Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения**  **поставщиков (подрядчиков, исполнителей)** | | | | | | | |
| 3.1 | Устранение случаев (снижение количества) осуществления закупки у единственного поставщика | | | 2022-2025 | 2022 | Закупка у единственного поставщика осуществляется по коммунальным направлениям, либо с поставщиком, когда не целесообразно объявлять аукцион.  В 2022 году количество закупок у единственного поставщика снизилось на 5 % по отношению к 2021 году:  2021 г. – 97 закупок  2022 г. – 92 закупки | |  |
| 3.2 | Расширение участия субъектов малого предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованиием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | | | 2022-2025 | 2022 | В соответствии с частью 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» минимальная доля закупок у субъектов малого предпринимательства составляет 15%.  По итогам 2022 года результат проведенного анализа показал выполнение обязательного объема закупок у субъектов малого предпринимательства в конкурентных способах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и составил 44,6 %. | |  |
| **4** | **Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров** | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» | | | постоянно | | В целях обеспечения соответствия деятельности администрации Беловского муниципального округа требованиям антимонопольного законодательства с 2019 года действует рабочая группа по организации и функционированию антимонопольного комплаенса.  На официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Экономика» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс»: <https://www.belovorn.ru/ekonomika/antimonopolnyy-komplaens/>, в котором размещается соответствующая информация.  Проведен анализ соответствия нормативных правовых актов и регламентов предоставления муниципальных услуг и осуществления муниципальных функций в части их соответствия статьям 15 и 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Нарушения указанных статей не выявлено |  | |
| 4.2 | Осуществление перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | | | 2022-2025 | 2022 | На территории Беловского муниципального округа все муниципальные услуги предоставляются бесплатно |  | |
| 4.3 | Оптимизация процесса предоставления муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности путем сокращения сроков их предоставления, а также перевода их предоставления в электронную форму | | | 2022-2025 | 2022 | Согласно административным регламентам на оказание муниципальных услуг, предоставление данных услуг предусмотрено в электронной форме, что способствует снижению административных барьеров при оформлении документов для физических и юридических лиц. | Не предоставление документов в соответствие с Градостроительным кодексом Российской Федерации | |
| 4.4 | Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в Беловском муниципальном округе | | | 2022-2025 | 2022 | Принят порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актовБеловского муниципального округа Решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 25 мая 2022 года № 189.  13 июля 2022 года подписано соглашение о взаимодействии при проведении процедур оценки регулирующего воздействия и экспертизы в Беловском муниципальном округе с общественным представителем уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области-Кузбассе на территории муниципального образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса.  На заседании Совета по инвестиционной и инновационной деятельности на территории Беловского муниципального округа 20 декабря 2022 года был рассмотрен план экспертизы нормативных правовых актов Беловского муниципального округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2023 год.  С 22 декабря 2022 года по 25 января 2023 года проводилась оценка регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта о порядке расходования средств бюджета Беловского муниципального округа на реализацию мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства.  Информация размещена на сайте: <https://www.belovorn.ru/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/> |  | |
| **5** | **Создание условий для недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов на товарные рынки** | | | | | | | |
| 5.1 | Содействие в организации, проведении мероприятий, направленных на привлечение финансовых и нефинансовых ресурсов для негосударственных организаций и социальных предпринимателей в социальной сфере | | | 2022-2025 | 2022 | На официальном сайте управления образования администрации Беловского муниципального округа создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере.  В целях повышения устойчивости негосударственных организаций в социальной сфере на сайте <http://belsoc.ru/> размещена информация, касающаяся привлечения финансовых и нефинансовых ресурсов.  В целях реализации среди телеутских национальных некоммерческих организаций проведен конкурс на лучший проект мероприятий, посвященных Фестивалю телеутского языка и культуры среди молодёжи, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе, приуроченного к празднованию Международного дня родного языка. Объем финансирования мероприятия из средств бюджета Беловского муниципального округа – 37,0 тыс. руб. | Обращений со стороны негосударственных поставщиков в оказании содействия по продвижению услуг на частный рынок не поступало. | |
| 5.2 | Содействие в участии производителей в закупочных сессиях с федеральными и локальными торговыми сетями | | | 2022-2025 | 2022 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов в 2022 году – 44,6 % (минимальный – 15%). |  | |
| **6** | **Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере** | | | | | | | |
| 6.1 | Проведение мониторинга целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | 2022-2025 | 2022 | Мониторинг целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества проводился постоянно в течение года.  В рамках мониторинга за 2022 год не выявлено случаев нецелевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере образования, культуры и спорта.  Отсутствуют объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа. | |  |
| 6.2 | Оказание содействия немуниципальным организациям в использовании муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание, с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения | | | 2022-2025 | 2022 | Сдано в аренду немуниципальным организациям 18 помещений, не являющихся объектами социальной сферы (всего с нарастающим итогом 69)  Все объекты недвижимости, переданные в оперативное управление учреждениям культуры и спорта, используются с сохранением целевого назначения.  Заявлений от немуниципальных организации об использовании помещений не поступало | |  |
| **7** | **Содействие развитию практики применения механизмов муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт,социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей подвижной радиотелефонной связи в сельской местности, малонаселенных и труднодоступных округа)** | | | | | | | |
| 7.1 | Размещение информации о реализации проектов муниципально-частного партнерства, а также концессионных соглашений в социальной сфере на официальном сайте в телекоммуникационной сети «Интернет» | | | постоянно | | На сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Инвесторам» <https://www.belovorn.ru/investoram/> размещено положение об основах муниципально-частного партнерства в Беловском муниципальном округе и перечень объектов муниципальной собственности Беловского муниципального округа, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном партнерстве.  Всего заключено 3 концессионных соглашения в муниципальной сфере. Одно из них заключено 21.01.2022 г. в отношении централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования.  Также информация размещена на сайте администрации Беловского муниципального округа (раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом»). |  | |
| 7.2 | Передача муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, немуниципальным организациям с применением механизмов муниципально-частного партнерства посредством заключения концессионного соглашения с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание | | | по мере необходимости | 2022 | Не поступало обращений о передаче муниципальных объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, от немуниципальных организаций по использованию объектов недвижимого имущества в одной или нескольких из сфер: дошкольное образование; детский отдых и оздоровление; социальное обслуживание. |  | |
| **8** | **Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»** | | | | | | | |
| 8.1 | Проведение информационных мероприятий по поддержке социально ориентированных немуниципальных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку немуниципального сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального обслуживания | | | 2022-2025 | 2022 | На официальном сайте управления образования администрации Беловского муниципального округа создана ссылка «Информация для предпринимателя», которая позволяет информировать заинтересованных лиц о возможности оказания услуг в социальной сфере:  <https://uobmr.ucoz.net/index/predprinimatelju/0-33>  Отделом по национальной политике управления культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального округа на постоянной основе проводится информирование НКО о проводимых конкурсах, учрежденных грантах.  Ежегодно среди телеутских национальных НКО проводится конкурс на лучший проект мероприятий, посвященных Фестивалю телеутского языка и культуры среди молодёжи, проживающих в Кемеровской области - Кузбассе. В 2022 г. с победителем конкурса - Кемеровской региональной общественной организацией «Ассоциация телеутского народа «Эне-Байат» заключен контракт на 37,0 тыс. руб. (МБ).  В целях развития некоммерческих организаций в социальной сфере обслуживания на сайте <http://belsoc.ru/> размещена информация направленная на их поддержку | Обращений со стороны негосударственных поставщиков в оказании содействия по продвижению услуг на частный рынок не поступало. | |
| **9** | **Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей** | | | | | | | |
| 9.1 | Участие в инвестиционных мероприятиях (конференциях, форумах, семинарах или круглых столов). Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа информации по инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа | | | постоянно | | В рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в октябре 2022 года заключен договор с ООО «Экспо-Кемерово», приняли участие в профессиональном конкурсе-дегустации «Кузбасская марка» в г. Кемерово с 25.10.2022 - 27.10.2022 года. На конкурсе дегустации представлены четыре сорта сыра, изготовленные Сариной Любовью Олеговной, сыроделом – мастером, самозанятой из села Старопестерево. Профинансировано 5500 рублей на оплату оргвзноса за участие в выставке - дегустации. | |  |
| **10** | **Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о**  **потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности** | | | | | | | |
| 10.1 | Организация конкурсов, выставок и презентаций молодежных технических, научно-технических, предпринимательских инициатив и проектов | | | Постоянно | 2022 | Муниципальная выставка детско-юношеского технического творчества проводится с целью популяризации и развитие детского технического творчества, изобретательства и рационализации.  Выставка по декоративно-прикладному искусству проводится с целью развития декоративно-прикладного искусства и поддержки традиций народного творчества, художественных промыслов в детских творческих объединениях образовательных организаций.  Муниципальный конкурс-конференция учебно-исследовательских проектных работ обучающихся «Первые шаги» проводится в целях выявления одаренных детей и обеспечения реализации их творческих возможностей. |  | |
| 10.2 | Проведение районных олимпиад и иных конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи | | | Постоянно | 2022 | С целью поддержки талантливой молодежи проведены следующие мероприятия:  - муниципальные детско-юношеские фотоконкурсы «Я и мой мир», «Мир вокруг нас», «Красота природы Кузбасса»;  - муниципальный конкурс детской эстрадной песни «Музыкальный лабиринт»;  - муниципальный конкурс детских хореографических коллективов «Хрустальный башмачок»;  - муниципальный конкурс «Юные таланты за пожарную безопасность»;  - муниципальный творческий конкурс «Птички-синички»  муниципального этапа областной экологической акции  «Помогите птице зимой»;  - муниципальный конкурс «Каждой пичужке – наша кормушка»;  - муниципальный этап Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов;  - муниципальный этап Всероссийского конкурса экологических рисунков |  | |
| 10.3 | Проведение конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи | | | 2022-2025 | 2022 | Проведены 10 муниципальных творческих конкурсов для детей и молодежи: II муниципальный фестиваль-конкурс вокалистов, хоровых и фольклорных коллективов «Лейсяпесня», посвященный Году культурного наследия народов России, IV муниципальный фестиваль театрального  искусства "Волшебная кулиса», II муниципальныйфестиваль-конкурсдетскогохореографическогоискусства «Танцуй-2022», посвященный Году культурного наследия народов России, II муниципальный фестиваль ростовых кукол «Аллея сказок», посвященный Международному дню защиты детей, в рамках Года культурного наследия народов России, II муниципальный интеллектуальный  квиз среди работников учреждений культуры «К своим истокам прикоснись», Телеутский  национальный культурно-спортивный праздник «Ильдинкун», муниципальный отборочный тур  регионального конкурса КВН среди работников учреждений культуры Кузбасса, посвященный Году культурного наследия народов России, V муниципальный фестиваль национальных культур  «Хоровод народов России», посвящённый Дню народного единства в рамках Года культурного наследия народов России, муниципальный этап Всекузбасского фестиваля «Кузбасс новогодний. Сохраняя традиции», IV муниципальный конкурс на лучшую фотозону #вновыйгодвместе в рамках Года культурного наследия народов России в учреждениях культуры Беловского муниципального округа |  | |
| **11** | **Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей, в том числе с использованием механизмов наставничества и дистанционного обучения в электронной форме, а также социальная поддержка молодых специалистов в различных сферах экономической деятельности** | | | | | | | |
| 11.1 | Оказание мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального округа | | | 2022-2025 | 2022 | Работникам муниципальных учреждений социального обслуживания Беловского муниципального округа предоставляются следующие меры социальной поддержки:  - компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг социальных работников организации социального обслуживания, согласно Закона Кемеровской области от 17.01.2005 № 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг»;  - доплата за работу в сельской местности согласно Постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 №119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области и работников государственного казенного учреждения Кемеровской области «Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области». | |  |
| **12** | **Обеспечение равных условий доступа к информации об имуществе, находящемся в собственности муниципальных образований, в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (**[**www.torgi.gov.ru**](http://www.torgi.gov.ru)**) и на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет»** | | | | | | | |
| 12.1 | Размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципального образования, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности | | | постоянно | 2022 | Информация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) . В ноябре 2021 года количество имущества увеличено на 10%. | |  |
| 12.2 | Опубликование и актуализация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождения, характеристиках и целевом назначений объектов | | | постоянно | 2022 | Информация размещена на сайте администрации Беловского муниципального округа (раздел «Комитет по управлению муниципальным имуществом») | |  |
| **13** | **Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда** | | | | | | | |
| 13.1 | Создание условий для обеспечения мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда | | | 2022-2025 | 2022 | На главной странице сайте администрации Беловского муниципального округа размещена ссылка «Общероссийская база вакансий «Работа в России», а также ссылка на Интерактивный портал Министерства труда и занятости населения Кузбасса.  В газете «Сельские зори» на постоянной основе размещаются объявления, вакансии рабочих мест, в том числе для инвалидов по установленным квотам для привлечения трудовых ресурсов на территорию.  На сайте администрации Беловского муниципального округа ведется раздел «Труд и занятость», в котором публикуется информация для работников и работодателей. | |  |
| **14** | **Повышение уровня финансовой грамотности населения (потребителей) и субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | |
| 14.1 | Создание системы постоянного информирования граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам повышения финансовой грамотности | | | 2022-2025 | 2022 | В средствах массовой информации – в газете «Сельские зори», в социальной сети Вконтакте, на сайтах организаций Беловского муниципального округа периодически размещается материал по важнейшим вопросам финансовой грамотности для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства.  На официальных страницах в социальных сетях учреждений культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»регулярно размещаются публикации по вопросам финансовой грамотности  На сайте Управления социальной защиты населения администрации Беловского муниципального округа, а так же на сайте подведомственного учреждения (<http://belcson.ru/>) периодически размещаются тематические памятки по вопросам повышения финансовой грамотности. |  | |
| 14.2 | Борьба с противоправными действиями на рынке финансовых услуг | | | 2022-2025 | 2022 | В 2022 году на девяти сайтах размещена информация предостерегающего и разъясняющего характера о работе микрофинансовых организаций (17 публикаций).  При оказании социальных услуг в целях выявления и предотвращения мошеннических действий на финансовом рынке ведется активная работа по обучению и информированию детей, граждан старшего поколения и граждан с ограниченными возможностями здоровья, с вручением брошюр и памяток и проведением тематических бесед.  В январе-декабре 2022 года проведено 30 мероприятий по финансовой грамотности для трудоспособного населения и старшего поколения.  Сельскими библиотеками роздано 17 буклетов «Микрофинансовые организации». |  | |
| **15** | **Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе** | | | | | | | |
| 15.1 | Размещение информации о развитии конкуренции в Беловском муниципальном округе, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе на официальном сайте администрации Беловского муниципального округе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликование ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе | | | постоянно | | Действует постановление администрации Беловского муниципального округа от 09.08.2022 № 673 «О внедрении Стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе» (в ред. от 18.01.2023 № 36)  Документы, принимаемые во исполнение требований стандарта развития конкуренции в Беловском муниципальном округе, размещаются на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://www.belovorn.ru/ekonomika/standart-razvitiya-konkurentsii-v-belovskom-munitsipalnom-rayone/>  Также опубликована ссылка на уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области-Кузбассе (в подразделе Контактная информация) | |  |
| 15.2 | Проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг в Беловском муниципальном округе | | | 2022-2025 | 2022 | Проведен выборочный ежегодный плановый мониторинг по услугам, оказываемым администрацией Беловского муниципального округа. Мониторинг проводился по услуге «Выдача градостроительного плана земельного участка», оказываемой отделом архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа.  Услуга получила общий балл 3,44, что по таблице интерпретации значений суммарной оценки выполнения требований административного регламента муниципальной услуги, соответствует оценки «удовлетворительно». Это связано с не полным переводом услуги в электронный вид. | | Для полного перевода услуги в электронный вид в 2022 г. необходимо было приобрести программу VipNet Client для доступа к информационным ресурсам Администрации Правительства Кузбасса, где находится Реестр государственных и муниципальных услуг, в связи с чем услуга была не полностью переведена в электронный вид. |
| 15.3 | Формирование реестра (перечня) хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Беловском муниципальном округе, и размещение его на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | ежегодно до 20 января | | Реестр хозяйствующих субъектов, доля участия Беловского муниципального округа в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в Беловском муниципальном округе за 2022 год,размещен на сайте администрации Беловского муниципального округа в разделе «Стандарт развития конкуренции»: <https://goo.su/5MBVdVE> | |  |
| **16** | **Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды** | | | | | | | |
| 16.1 | Размещение на официальном сайте администрации Беловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | ежегодно | | На главной странице сайта администрации Беловского муниципального округа в разделе полезные ссылки размещены опросы о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса  <https://www.belovorn.ru> |  | |
| 16.2 | Участие в проведении опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области - Кузбасса, проводимого уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе (доля проголосовавших респондентов от общего количества населения, проживающего в Беловском муниципальном округе, должна составлять не менее 0,5%), путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе | | | ежегодно | | Участие в опросах о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Кузбасса приняло 159 человек, доля проголосовавших от общего количества населения (24571 чел.), проживающего в Беловском муниципальном округе, составила 0,6% |  | |
| 16.3 | Обеспечение информирования населения Беловского муниципального округа о проведении опросов с применением информационных технологий | | | ежегодно | | Размещена информация в социальных сетях, опубликовано объявление в газете «Сельские зори» и сделана рассылка предпринимателям по прохождению опросов о состоянии конкурентной среды на товарных рынках Беловского муниципального округа |  | |
| 16.4 | Мониторинг (анкетирование) состояния и развития конкуренции на товарных рынках Беловского муниципального округа | | | ежегодно | | Участие в анкетировании в 2022 году приняло 187 человек, в 2021 году – 78 человек. Результаты анкетирования отражены в докладе о состоянии и развитии конкурентной среды в Беловском муниципальном округе за 2022 год |  | |
| 16.5 | Представление информации в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе для формирования рейтинга муниципальных образований Кемеровской области-Кузбасса в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области – Кузбассе | | | ежегодно до 1 июня | | Информация о развитии конкуренции в Беловском муниципальном округе ежегодно направляется в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области - Кузбассе |  | |
| **17** | **Мероприятия по подготовке ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе»** | | | | | | | |
| 17.1 | Подготовка информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции | | | Ежегодно  до 20 января | | Информацию о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции ежегодно подготавливают ответственные исполнители по реализации мероприятий |  | |
| 17.2 | Подготовка сводного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды в Беловском муниципальном округе», рассмотрение и утверждение доклада советом по содействию развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе | | | Ежегодно  до 1 марта | | Доклад о «Состоянии и развитии конкурентной среды в Беловском муниципальном округе» подготавливается на основании информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящего плана мероприятий ("дорожной карты") и иных мероприятий по развитию конкуренции |  | |
| 17.3 | Подготовка предложений по актуализации перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе с обоснованием, фактическими и плановыми значениями ключевых показателей развития конкуренции на данных рынках | | | Ежегодно | | Предложения по актуализации перечня товарных рынков по развитию конкуренции в Беловском муниципальном округе проводятся по мере необходимости |  | |
| 17.4 | Подготовка предложений по актуализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») | | | Ежегодно | | Предложения по актуализации настоящего плана мероприятий («дорожной карты») проводятся по мере необходимости |  | |

**III. Мероприятия по развитию конкуренции, предусмотренные в стратегических и программных документах**

**Беловского муниципального округа**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Реквизиты документов, реализация которых оказывает влияние на состояние конкуренции в Беловском муниципальном округе** | | **Ответственные исполнители** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Стратегические и программные документы системного действия** | | | | |
| 1.1 | Реализация Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года | Стратегия социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года утверждена решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 13.11.2018 № 12 | | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <\*> | |
| 1.2 | Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года утвержден решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 27.12.2018 № 30 | | Отраслевые (функциональные) органы и территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, структурные подразделения администрации Беловского муниципального округа <\*> | |
| 1.3 | Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности в Беловском муниципальном округе | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» на 2022-2025 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа  от 11.01.2023 № 17 | | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального округа | |
| 1.4 | Реализация мероприятий по муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства | Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе» на 2022-2025 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 11.01.2023 № 17 | | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального округа | |
| 1.5 | Реализация мероприятий муниципальной программы Беловского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» на 2022-2025 годы, в том числе мероприятий по созданию системы кадастра и недвижимости | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа» на 2022-2025 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 16.01.2023 № 28 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом Беловского муниципального округа | |
| 1.6 | Обеспечение жильем молодых семей, молодых специалистов и отдельных категорий граждан | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Жилище» на 2022-2025 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа  от 16.01.2023 № 29 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Беловского муниципального округа | |
| **2** | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2022-2025 годы» | Муниципальная программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа» на 2022-2025 годы» утверждена постановление администрации Беловского муниципального округа от 11.01.2023 № 16 | | Управление образования администрации Беловского муниципального округа | |
| **3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 3.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2025 годы» | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2025 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 10.01.2023 № 5 | | УЖНП администрации Беловского муниципального округа | |
| **4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | |
| 4.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы  «Жилище» на 2022-2025 годы | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Жилище» на 2022-2025 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа  от 16.01.2023 № 29 | | УЖНП администрации Беловского муниципального округа | |
| **5** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | |
| 5.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2025 годы» | Муниципальная программа«Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 10.01.2023 года № 3 | | УЖНП администрации Беловского муниципального округа | |
| **6** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | |
| 6.1 | Реализация мероприятий по развитию транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе | Муниципальная программа«Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 10.01.2023 года № 4 | | УЖНП администрации Беловского муниципального округа | |
| **7** | **Рынок архитектурно-строительного проектирования** | | | | |
| 7.1 | Обеспечение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | | Подпрограмма «Градостроительство» муниципальной программы «Жилище» на 2022-2025 годы утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа  от 16.01.2023 № 29 | | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального округа |
| **8** | **Рынок вылова водных биоресурсов** | | | | |
| 8.1 | Реализация мероприятий по развитию сельскохозяйственного производства | Муниципальная программа «Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе» на 2022-2025 годы» утверждена постановлением от 11.01.2023 № 8 | | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального округа | |
| **9** | **Рынок туристических услуг** | | | | |
| 9.1 | Проведение мероприятий в рамках событийного туризма; выпуск рекламной продукции и реализация сувенирной продукции | | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Развитие туризма в Беловском муниципальном округе» на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа 12.01.2023 № 20 | | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |
| **10** | **Рынок повышения финансовой грамотности** | | | | |
| 10.1 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Культура Беловского муниципального округа» на 2022-2025 годы» | | Муниципальная программа Беловского муниципального округа «Культура Беловского муниципального округа» на 2022-2025 годы» утверждена постановлением администрации Беловского муниципального округа от 12.01.2023 № 24 | | Управление культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа |