Приложение  2

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных  программ

Беловского муниципального округа

за 2025 год

(нарастающим итогом с начала года)

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Факт за 2024 год | План на 2025 год | Факт за 2025 год | % к плану | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие системы образования Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы Подпрограмма «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Охват детей в возрасте 7-18 лет начальным и основным общим образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Увеличение числа общеобразовательных организаций современным учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 |  |
| 1.3 | Доля выпускников общеобразовательных организаций успешно сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98,1 | 100 | 98,1 | 98 | 1 ученик не сдал выпускной экзамен |
| 1.4 | Реализация программы "доступная среда" (установка пандусов) | количество | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Обеспечение учебниками обучающихся | % | 95 | 95 | 95 | 100 |  |
| 1.6 | Деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | Тыс.руб. | 3243,2 | 3621,3 | 3217 | 88,8 | Министерство образования Кузбасса не уменьшили доведенные лимиты в конце 2025 года (согласно Закону о бюджете на 2025 год) |
|  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Охват детей дошкольного возраста, реализуемыми формами дошкольного образования | % | 86,5 | 86,4 | 86,4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Школы-интернаты» |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Совершенствование воспитательной системы, повышение уровня воспитанности, повышение способности социализации ребенка в обществе (трудоустройство воспитанников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Удовлетворенность качеством дополнительного образования детей | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 100 |  |
| 1.10 | Доля победителей и призеров Всероссийских международных региональных муниципальных конкурсов | % | 16 | 17 | 17 | 100 |  |
| 1.11 | Доля детей охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет в округе | % | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 100 |  |
| 1.12 | Доля детей в возрасте от 5-18лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.13 | Доля детей в возрасте от 5-18лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Ежемесячная компенсационная выплата молодым специалистам в течение трёх лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ "Организационный центр управления образования Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Укомплектованность кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.16 | Удовлетворенность качеством образования населением Беловского округа | % | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности координационно-методического центра управления образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Доля работников, повысивших квалификацию за год в общем количестве от всех педагогических работников | % | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
| 1.18 | Доля педагогов участвующих в конкурсах профессионального мастерства | % | 28 | 25 | 25 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности центра обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Индекс удовлетворенности потребителей услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.20 | Укомплектованность пищеблока при образовательной организации квалифицированными кадрами | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.21 | Доля обучающихся, получающих питание в образовательных организациях | % | 93 | 93,5 | 93,5 | 100 |  |
| 1.22 | Количество обучающихся получающих питание в образовательных организациях на время летних каникул | чел. | 600 | 616 | 616 | 100 |  |
| 2. | Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Меры социальной поддержки многодетных семей | чел | 511 | 1611 | 1611 | 100 |  |
| 2.2 | Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | чел | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации» |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, участникам специальной военной операции и членам семей участников специальной военной операции | чел. | 116 | 65 | 65 | 100 |  |
| 2.4 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительных товаров малоимущим гражданам Беловского муниципального округа | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Оказание транспортных услуг по доставке благотворительного угля отдельным категориям граждан, проживающих не территории Беловского муниципального округа | семья | 196 | 0 | 0 | 0 | Лимиты не предусмотрены, доставка угля за счет получателя |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов граждан находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | тыс. руб. | 100446,1 | 88 242 | 83973,6 | 95,2 | Расходы произведены в пределах финансирования |
| 2.7 | Расходы органов местного самоуправления на проведение организационных мероприятий, связанных с государственными, районными и профессиональными праздниками и юбилейными датами | чел | 12 | 11 | 11 | 100 |  |
| 2.8 | Доплаты к пенсиям муниципальных служащих округа | чел | 103 | 102 | 102 | 100 |  |
| 2.9 | Ежемесячная социальная выплата награжденным нагрудным знаком или медалью | чел | 50 | 51 | 51 | 100 |  |
| 2.10 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Тыс.руб. | 3 616,7 | 4 287,4 | 4 287,4 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | чел | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | чел | 17 | 47 | 47 | 100 |  |
| 2.13 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | чел | 33 | 27 | 27 | 100 |  |
| 2.14 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан, заключивших контракт с министерством обороны РФ (участие в военной операции) | Тыс.руб. | 1779,1 | 198,7 | 198,7 | 100 |  |
| 2.15 | Ежемесячные расходы на выплаты вознаграждения почетным категориям гражданам района | Чел. | 16 | 16 | 16 | 100 |  |
| 2.16 | Организация траурных мероприятий, связанных с захоронением военнослужащих, погибших в ходе проведения СВО на территории Украины | Тыс.руб. | 7874,3 | 375,5 | 375,5 | 100 |  |
| 2.17 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.18 | Единовременная денежная выплата отдельным категориям граждан, принимающим участие в специальной военной операции | Тыс.руб. | 9790 | 2690 | 2690 | 100 |  |
|  | Подпрограмма –«Совершенствование социальной поддержки семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Осуществление назначения и выплаты единовременного гос. пособия гражданам , усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.20 | Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на спец. накопительные банковские счета | тыс. руб. | 206,6 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.21 | Ежемесячная выплата приемным семьям | тыс. руб. | 8113,4 | 9500 | 9450,6 | 99,5 |  |
| 2.22 | Ежемесячная выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | тыс. руб. | 17112,1 | 15869,1 | 15869,1 | 100 |  |
| 2.23 | Ежемесячная выплата вознаграждения, причитающаяся приемному родителю | тыс. руб. | 6004,7 | 5831,1 | 5810,4 | 99,6 |  |
| 2.24 | Предоставление 5 тонн благотворительного угля вновь созданным опекаемым и приемным семьям | семья | 112 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.25 | Обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Чел. | 4 | 43 | 43 | 100 |  |
| 2.26 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соц.найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими | % | 98 | 100 | 95 | 95 |  |
|  | Подпрограмма– «Обеспечение деятельности социальной защиты населения АБМО» |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания ОМСУ | % | 99 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.28 | Подпрограмма– «Реализация дополнительных мероприятий направленных на повышение качества жизни» Предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на страхование имущества находящихся в зоне возможного подтопления паводками и угрозе перехода лесных пожаров | Чел. | 108 | 82 | 82 | 100 |  |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Культура Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы Подпрограмма «Развитие Культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел | 648167 | 828608 | 828608 | 100 |  |
| 3.2 | Количество проведенных мероприятий | Ед | 8319 | 8343 | 8343 | 100 |  |
| 3.3 | Количество клубных формирований | Ед | 391 | 382 | 382 | 100 |  |
| 3.4 | Наполняемость клубных формирований | Чел | 6014 | 5888 | 5888 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Количество пользователей библиотек | 11075 | 15387 | 15095 | 15095 | 100 |  |
| 3.6 | Количество посещений | Ед | 235221 | 270505 | 270505 | 100 |  |
| 3.7 | Количество книжных изданий, поступивших в фонды библиотек | Ед | 254 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Число посетителей | Чел | 34100 | 35500 | 35500 | 100 |  |
| 3.9 | Количество экспозиций | Ед | 77 | 77 | 77 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Количество обучающихся | Чел | 120 | 130 | 130 | 100 |  |
| 3.11 | Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях | % | 15 | 15 | 15 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие творческого потенциала» |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Количество грантов, учреждениям и работникам культуры | Ед | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Меры социальной поддержки в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Количество работников культуры, получающих иные выплаты | чел | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Социально-экономическое развитие наций и народностей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Количество мероприятий, проведенных в рамках программы | Ед | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности прочих подведомственных учреждений Управления культуры, физической культуры и молодежной политики администрации Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Финансирование программы | Тыс.руб. | 7144,3 | 6746,9 | 6716,9 | 99,9 |  |
|  | Подпрограмма "Организация обслуживания учреждений культуры" |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Количество обслуживаемых учреждений | Ед. | 62 | 62 | 62 | 100 |  |
|  | Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Беловского муниципального округа" |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Количество массовых национальных и межнациональных праздников и мероприятий | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма была реализована в период 2022-2024 годы |
| 3.18 | Количество этнокультурных мероприятий в сфере сохранения традиционной народной культуры коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.19 | Количество творческих национальных коллективов | Ед. | 15 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество приобретенных изданий для муниципальных библиотек | Ед. | 20 | 20 | 20 | 100 |  |
| 4.2 | Количество изготовленных и распространенных средств наглядной агитации и печатной продукции | Ед. | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 4.3 | Площадь уничтожения дикорастущей конопли | га | 35,5 | 21 | 21 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Количество семей, находящихся в социально опасном положении | Ед. | 58 | 29 | 29 | 100 |  |
| 4.5 | Количество несовершеннолетних, получивших путевки в лагерь труда и отдыха | человек | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 4.6 | Количество организованных рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении | Ед. | 12 | 12 | 12 | 100 |  |
| 4.7 | Количество проведенных заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | Ед. | 12 | 12 | 12 | 100 |  |
| 4.8 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних | человек | 460 | 447 | 447 | 100 |  |
| 4.9 | Количество размещенных информационно-разъяснительных материалов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Ед. | 10 | 10 | 10 | 100 |  |
| 4.10 | Количество размещенных видеороликов, направленных на профилактику преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | Ед. | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 5 | «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы Подпрограмма «Обеспечение деятельности загородных лагерей» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Приобретение путевок в детские загородные оздоровительные учреждения для детей, в том числе нуждающихся в поддержке государства | чел. | 213 | 184 | 184 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Организация летнего отдыха» |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество детей, подростков и молодежи, охваченных организованным отдыхом | чел | 1246 | 1240 | 1240 | 100 |  |
| 5.3 | Охват детей оздоровлением в пришкольных лагерях | % | 20,2 | 20 | 20 | 100 |  |
| 6 | Жилище на 2022-2027 годы Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем финансирования расходов по технической эксплуатации специализированного жилого фонда | Тыс. руб | 792 | 597,5 | 597,5 | 100 |  |
| 6.2 | Объем финансирования взносов в фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Тыс.руб. | 911,2 | 1164,6 | 1164,6 | 99,9 |  |
| 6.3 | Объем финансирования в целях исполнения судебных актов | Тыс.руб. | 2080,7 | 0 | 0 | 0 | Показатель был запланирован на 2024 год |
|  | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области- Кузбасса | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма "Градостроительство" |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Обновление геоинформационных систем на основе программного обеспечения АИС | Тыс.руб. | 3 561,3 | 210,4 | 210,4 | 100 |  |
| 6.6 | Обеспечение комплекса услуг "ТехноКад-Муниципалитет" электронного документооборота | Тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.7 | Подпрограмма «Выполнение мероприятий по переселению граждан из домов, признанных непригодными для проживания и не попавшими в программу переселения ГУРШ» |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | «Приобретение жилых помещений взамен жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в целях исполнения судебных решений» | Тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель был выполнен в 2024 году |
| 7 | Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы Подпрограмма «Мероприятие в области сельскохозяйственного производства |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Количество проведенных конкурсах мероприятий в области сельскохозяйственного производства | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 7.2 | Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | Тыс.тонн | 55,4 | 85 | 85 | 100 |  |
| 7.3 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе | % | 85,7 | 83,3 | 83,3 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Экология и природные ресурсы» |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Озеленение территории Беловского муниципального округа | тыс. руб | 468,9 | 0 | 0 | 0 | На 2025 год не запланирован |
| 7.5 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов на территории Беловского муниципального округа | мест | 5 | 3 | 3 | 100 |  |
| 7.6 | Расчистка берегов рек от дикорастущей поросли (древесно-кустарниковая растительность) на территории Беловского муниципального округа | Ед. | 2 | 0 | 0 | 0 | На 2025 год не запланирован |
| 7.7 | Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биотермических ям) | тыс. руб | 233 | 360 | 360 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых произведен ремонт автомобильных дорог общего пользования | ед | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 7.9 | Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых произведены работы по благоустройству территории | ед | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 8 | Информационная политика, формирование элементов правительства и работа с общественностью в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы Подпрограмма «Информатизация администрации БМО» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Подключение рабочих мест сотрудников администрации БМО к системе электронного документооборота "ёЛогика" | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Материальное стимулирование организаций и отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Количество лиц, получивших поощрение за заслуги в социально-экономическом развитии БМО | чел | 450 | 450 | 450 | 100 |  |
| 9 | Пресса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в печатных и электронных средствах массовой информации» |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Эфирное время телерадиоком-паний, размещающих в своих новостных программах информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | минуты | 215 | 161,25 | 161,25 | 100 |  |
| 9.2 | Количество полос в печатных СМИ, размещающих информацию о событиях в Беловском муниципальном округе | полосы | 25 | 18,75 | 18,75 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности редакции газеты» |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Количество полос в газете «Сельские зори» о событиях общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни Беловского муниципального округа и о деятельности органов местного самоуправления способом обнародования (опубликования) в средствах массовой информации органами местного самоуправления муниципальных правовых актов и иной официальной информации | полосы | 800 | 624 | 624 | 100 |  |
| 10 | Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы Подпрограмма «Транспорт» |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выполнение рейсов пассажирским автомобильным транспортом | % | 97 | 97 | 97 | 100 |  |
| 10.2 | Субсидии, направляемые на поддержку предприятий пассажирского автомобильного транспорта общего пользования (кроме такси), пригородного сообщения | тыс. руб. | 11 947,2 | 14165,5 | 14140,7 | 99,8 |  |
|  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых будут восстановлены транспортно эксплуатационные характеристики, в рамках мероприятия «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения» | шт. | 5,89 | 4,94 | 4,94 | 100 |  |
| 11 | Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы Подпрограмма «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 16,3 | 21,1 | 21,1 | 100 |  |
| 11.2 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях по популяризации предпринимательской деятельности и вовлечению в предпринимательскую деятельность | % | 27 | 30 | 30 | 100 |  |
| 11.3 | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 181,3 | 199,4 | 199,4 | 100 | Государственная поддержка малого бизнеса, предоставление субсидий, налоговые льготы и стимулирование развития МСП, а также создание новых малых предприятий, создает благоприятный климат для роста, |
|  | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя | руб. | 207 862 | 164 338 | 173 065 | 105,3 |  |
| 11.5 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн. руб. | 34 076,7 | 108 156,7 | 30 826,0 | 28,5 | Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами связано со сложившейся экономической обстановкой в стране. |
| 12 | Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Подготовка к зиме» |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Количество отремонтированных котельных | Шт. | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.2 | Количество котельных, подлежащих обследованию | Шт. | 16 | 16 | 16 | 100 |  |
| 12.3 | Протяженность отремонтированных водопроводных сетей | км | 5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма "Благоустройство" |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Количество подготовленных проектов по объектам благоустройства | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.5 | Количество отремонтированных объектов благоустройства | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.6 | Количество отлавливаемых животных без владельцев | Шт. | 86 | 38 | 38 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и ремонт объектов социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Количество общеобразовательных организаций, подлежащих ремонту | Шт. | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 12.8 | Количество административных зданий, подлежащих ремонту | Шт. | 2 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Поддержка организаций, предоставляющих услуги населению» |  |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Тыс. руб. | 132 400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12.10 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Тыс. руб. | 0 | 98044,5 | 98044,5 | 100 |  |
| 12.11 | Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, осуществляющих поставку твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) | Тыс. руб. | 0 | 37373 | 37373 | 100 |  |
| 13 | Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы Подпрограмма «Создание системы кадастра и недвижимости» |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Комплексные кадастровые работы, в том числе: межевание земельных участков, геодезические измерения и вынос границ в натуре | объектов | 30 | 35 | 35 | 100 |  |
| 13.2 | Изготовление технических паспортов | ед. | 8 | 8 | 8 | 100 |  |
| 13.3 | Проведение рыночной стоимости объектов недвижимости, земельных участков, транспортных средств | ед. | 50 | 36 | 36 | 100 |  |
| 13.4 | Кадастровые выписки | ед. | 2471 | 2761 | 2761 | 100 |  |
| 14 | Физическая культура и массовый спорот в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и сорта | Руб. | 41 504,2 | 41504,2 | 43 222,2 | 104,1 | Фактическое значение показателя выше плана, это связано с дополнительными выплатами тренерам |
| 14.2 | Количество финансируемых в рамках муниципальной программы объектов в сфере физической культуры и спорта | ед | 5 | 5 | 5 | 100 |  |
| 14.3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 111 | 108,5 | 108,5 | 100 |  |
| 14.4 | Количество финансируемых в рамках муниципальной программы учреждений в сфере физической культуры и спорта | ед | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 14.5 | Количество физкультурно-массовых, спортивных мероприятий | Ед | 34 | 34 | 34 | 100 |  |
| 14.6 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 64,7 | 65,1 | 65,1 | 100 |  |
| 14.7 | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 89,2 | 89,4 | 89,4 | 100 |  |
| 14.8 | Количество приобретенного в рамках муниципальной программы спортивного инвентаря | ед | 15 | 46 | 46 | 100 |  |
| 15 | Молодежная политика в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Доля молодежи участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений молодежной политики, в общей численности молодежи | % | 42 | 42 | 42 | 100 |  |
| 15.2 | Количество временно занятых и трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | чел. | 8 | 6 | 6 | 100 |  |
| 15.3 | Количество мероприятий по военно-патриотическому и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи | ед. | 3 | 5 | 5 | 100 |  |
| 16 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах на 2022-2027 годы Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  | Подпрограмма была выполнена в 2022-2023 годах |
|  | Подпрограмма «Поддержание в готовности и совершенствования системы оповещения» |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Услуги, работы по содержанию имущества | Тыс.руб. | 37,1 | 1803,3 | 1669,7 | 92,3 | В пределах финансирования |
| 16.2 | Приобретение транспортного средства | Тыс.руб. | 6443,1 | 80 | 73,9 | 92,4 | В пределах финансирования |
| 16.3 | Услуги и работы по модернизации комплекса автоматизированной системы централизованного оповещения | Тыс.руб. | 3367,4 | 2172,1 | 2172,1 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической м разъяснительной работы среди населения о правилах безопасности на вводных объектах | Тыс.руб. | 137,8 | 64,2 | 64,1 | 99,9 |  |
| 16.4 | Установка знаков безопасности на водных объектах | Ед | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель был исполнен 2022-2024 годы на 2025 год не запланирован |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Оплата труда сотрудников Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Беловского муниципального округа» | Тыс.руб. | 115,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 17 | Управление муниципальными финансами Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | ## Отношение дефицита бюджета округа к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | ## % | 4,3 | 10 | 14,3 | 143 | Отклонение обусловлено остатками средств на лицевом счете |
| 17.2 | ## Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета округа | % | 100,8 | 104 | 89,6 | 86 | Отклонение, объясняется снижением поступлений НДФЛ, снижение поступления земельного налога |
| 17.3 | ## Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках программ в общем объеме расходов бюджета округа | % | 0 | 1,5 | 1,4 | 93,3 | Расходы бюджета по обслуживанию муниципального долга в процентном соотношении составляет 1.4 |
| 17.4 | ## Доля расходов бюджета округа на обслуживание муниципального долга | % | 0 | 0,5 | 0,5 | 100 |  |
| 18 | ПБДД на территории Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Участие активистов отрядов юных инспекторов движения во Всероссийских и Всекузбасских конкурсах – фестивалях | Шт | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 18.2 | Информирование населения и образовательных организаций о состоянии безопасности дорожного движения и профилактике дорожно-транспортных происшествий через средства массовой информации | ШТ | 6 | 6 | 6 | 100 |  |
| 18.3 | Проведение мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения и предупреждению дорожно-транспортных происшествий в образовательных организациях (семинары, лекции, беседы, изготовление методических материалов, программ, печатных учебных пособий | Шт | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 18.4 | Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди младших школьников и дошкольников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 19 | Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Протяженность подъездных дорог в щебеночном исполнении | км. | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 100 |  |
| 19.2 | Установка контейнеров для сбора ТБО | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 20 | Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Профилактика терроризма» |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения и повышения уровня знаний в области терроризма и экстремизма, правилах действий при совершении и угрозе совершения террористических актов | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма «Повышение антитеррористической защищенности объектов Беловского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Доля организаций имеющих систему видеонаблюдения в образовательных организациях Беловского муниципального округа | Объектов % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 20.3 | Доля образовательных организаций обеспеченных частной охраной в Беловском муниципальном округе | Объектов % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 20.4 | Доля образовательных организаций обеспеченных пожарной сигнализацией в Беловском муниципальном округе | Объектов % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 20.5 | Доля освоения средств на обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях | Объектов % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 21 | Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном округе на 2018-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Шт. | 3 | 1 | 1 | 100 |  |
| 21.2 | количество благоустроенных общественных территорий | Шт. | 1 | 2 | 2 | 100 |  |
| 22 | Развитие туризма в Беловском муниципальном округе на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Количество мероприятий в рамках событийного туризма | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 22.2 | Количество посетивших мероприятий в рамках событийного туризма | человек | 1550 | 1580 | 1580 | 100 |  |
| 22.3 | Количество созданных единиц рекламной продукции | единиц | 2 | 2 | 2 | 100 |  |
| 22.4 | Совокупный номерной фонд | койкомест | 170 | 170 | 170 | 100 |  |
| 22.5 | Количество посетителей | единиц | 367 | 339 | 339 | 100 |  |
| 22.6 | Количество объектов, финансируемых в рамках мероприятия | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |  |
| 22.7 | Количество туристов | Человек | 72000 | 72500 | 72500 | 100 |  |
| 22.8 | Объем платных туристических услуг, оказанных населению | Тыс.руб. | 5200 | 5298 | 5298 | 100 |  |
| 23 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Ресурсное и кадровое обеспечение сотрудников | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23.2 | Обеспечение информационной открытости в вопросах реализации мероприятий административной реформы | % | 85 | 85 | 85 | 100 |  |
| 24 | Пожарная безопасность Беловского муниципального округа на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Подпрограмма "Первичные меры пожарной безопасности" Доля выполненных противопожарных разрывов | % | 99 | 100 | 99,9 | 100 |  |
| 24.2 | Подпрограмма "Содержание добровольной пожарной охраны" Количество территориальных управлений, обеспеченных добровольными противопожарными командами | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 25 | Укрепление общественного здоровья населения Беловского муниципального округа на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Охват мероприятиями по укреплению общественного здоровья среди населения (% населения) | % | 25 | 25 | 25 | 100 |  |
| 25.2 | Коэффициент смертности мужчин в возрасте 16-60 лет | (на 100 тыс. населения) коэффициент 1 | 174 | 1391,5 | 1391,5 | 100 |  |
| 25.3 | Коэффициент смертности женщин в возрасте 16- 55 лет | (на 100 тыс. населения) коэффициент | 523 | 521,4 | 521,4 | 100 |  |
| 25.4 | Коэффициент смертности всего населения (на 1000 чел. нас.) коэффициент | Коэффициент смертности всего населения (на 1000 чел. нас.) коэффициент | 16,4 | 15,2 | 15,2 | 100 |  |
| 25.5 | Количество человек, принявших участие в мероприятии | человек | 3300 | 3300 | 3300 | 100 |  |
| 25.6 | Количество проведенных уроков | единиц | 54 | 54 | 54 | 100 |  |
| 25.7 | Количество размещенных постов / публикаций | единиц | 54 | 54 | 54 | 100 |  |
| 25.8 | Количество человек, участвующих в мероприятиях по отказу от курения | человек | 8 | 10 | 10 | 100 |  |
| 25.9 | Количество семинаров по профилактике стоматологических заболеваний в образовательных организациях | единиц | 7 | 10 | 10 | 100 |  |
| 25.10 | Количество человек, участвующих в мероприятиях по проблеме артериальной гипертензии | человек | 15 | 20 | 20 | 100 |  |

Заместитель главы округа по экономике                                                                                                                                        О.В. Ерофеева

Главный специалист отдела ЭА и ПРТ

администрации Беловского муниципального округа                                                                                                                                                                                 Р.Б.Лазарева