**Отчет**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2021 год**

Стратегия социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года (далее – Стратегия - 2035) утверждена решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 13.11.2018 № 12 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года».

В целях реализации Стратегии - 2035 утвержден План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года, в котором определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений: «Развитие человеческого капитала», «Развитие экономики», «Комплексное развитие и благоустройство территории», «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления», решение которых направлено на достижение стратегической цели – обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования и повышение качества жизни населения.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Беловского муниципального района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

За отчетный период на территории района в рамках программного планирования бюджета осуществлялась реализация 23 муниципальных программ. Общий объем финансирования муниципальных программ составил 1513,4 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 60,1 млн. рублей (4,0 % от общего объема финансирования), из областного бюджета – 619,2 млн. рублей (40,9 % от общего объема финансирования), из местного бюджета – 829,2 млн. рублей (54,8 % от общего объема финансирования), внебюджетные средства – 4,9 млн. рублей (0,3% от общего объема финансирования).

В 2021 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии - 2035. В целом на реализацию Плана в 2021 году было запланировано 1610,9 млн. рублей. Фактическое выполнение составило 1515,9 млн. руб., или 94,1 % к планируемым значениям. Основная доля средств направлена на реализацию муниципальных программ (99,8 %).

Показатели социально-экономического развития, предусмотренные Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года, представлены в приложении к отчету.

Приложение к отчету о ходе исполнения

 Плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития Беловского

муниципального района до 2035 года за 2021 год

Таблица 1.

**Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2021 год**

| **№ п/п** | **Наименование** **показателей** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | **Степень достижения запланиро-ванного уровня, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **План** | **Факт** |
| Главная стратегическая цель – обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования и повышение качества жизни населения |
|  | **Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала** |
| **1.1** | **Задача 1. Преодоление демографического спада населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия** |
|  1.1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 26,836 | 26,272 | 25,670 | 27,3 | 24,978 | 91,5 |
| 1.1.2 | Рождаемость населения | число родившихся на 1000 человек населения | 12,2 | 9,7 | 11,0 | 13,7 | 8,4 | 61,3 |
| 1.1.3 | Смертность населения | число умерших на 1000 человек населения | 16,6 | 15,5 | 17,6 | 15,6 | 19,7 | 126,3 |
| 1.1.4 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 63,44 | 63,77 | 62,57 | 73 | Статистические данные по Беловскому муниципальному району отсутствуют, в целом по области сельское население – 66,7 лет |
| 1.1.5 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % от численности населения | 47,7 | 50,4 | 54,2 | 42 | 62,3 | 148,3 |
| **1.2** | **Задача 2. Повышение материального благосостояния населения** |
| 1.2.1 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | рублей | 45 521 | 48 604 | 45 843 | 63 702 | 55 997 | 87,9 |
| 1.2.2 | Уровень зарегистрированной безработицы | % к трудоспособному населению | 0,9 | 1 | 2,9 | 0,6 | 0,5 | 83,3 |
| **1.3** | **Задача 3. Развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала** |
| 1.3.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.4** | **Задача 4. Обеспечение общественной безопасности в районе** |
| 1.4.1 | Уровень преступности | случаев на 100 тыс. человек | 1 695 | 1 812 | 1 796 | 1 216 | 1 718 | 141,3 |
|  | **Стратегическая цель 2. Развитие экономики** |
| **2.1** | **Задача 1. Развитие промышленного производства** |
| 2.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей)  | млн. руб. | 76 845,2 | 60 981,0 | 44 701,6 | 58 925 | 89 111,8 | 151,2 |
| 2.1.2 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,2 | 84,7 к 2017 г. | 64,7 к 2017 г. | 122 к 2017 г. | 80,0 к 2017 г. | 65,6 |
| **2.2** | **Задача 2. Развитие сельскохозяйственного производства** |
| 2.2.1 | Объем сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 3 437,2 | 3 380 | 3 820 | 5 286 | 5 720 | 108,2 |
| 2.2.2 | Индекс сельскохозяйственного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,5 | 93,7 к 2017 г. | 103,6 2017 г. | 111,2 к 2017 г. | 106 к 2017 г. | 95,3 |
| **2.3** | **Задача 3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** |
| 2.3.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | % от численности населения | 4,1 | 4,3 | 5,5 | 9,5 | 3,6 | 37,9 |
| **2.4** | **Задача 4. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата** |
| 2.4.1 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 436,5 | 498,5 | 244,8 | 463,6 | 260,9 | 56,3 |
|  | **Стратегическая цель 3. Комплексное развитие и благоустройство территории**  |
| **3.1** | **Задача 1. Развитие жилищного строительства** |
| 3.1.1 | Ввод жилья | тыс. кв. м. в год | 3,6 | 5,486 | 5,815 | 6,2 | 11,035 | 178,0 |
| 3.1.2 | Обеспеченность населения жильем | кв.м/жителя | 25,7 | 26,6 | 27,4 | 25,8 | 28,5 | 110,5 |
| **3.2** | **Задача 2. Формирование комфортной среды проживания** |
| 3.2.1 | Индекс качества городской среды | % | 56 | 63 | 72 | 68 | 77 | 113,2 |
| **3.3** | **Задача 3. Развитие отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства** |
| 3.3.1 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | 91,1 | 89 | 89 | 100 | 89 | 89 |

Таблица 2.

**Отчет о выполнении основных мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей**

**стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2021 год**

| **Цель/задача** | **Содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выпол-нения** | **Объем финансирования** **(в случае, если мероприятие требует финансирования),****тыс. руб.** | **Отчет о выполнении мероприятий по состоянию на 01.01.2022 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В разрезе источников финансирования | План согласно стратегии до 2035 года | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | Факт за 2020 год | План на 2021 год | Факт за 2021 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  | **9** | **10** | **11** |
| **Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала** |
| **Задача 1.** Преодоление демографического спада населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия  | Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе" | Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **246 508,6** | **267 435,4** | **197 681,5** | **161 108,3** | **159 956,8** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 99,3 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 871 млн. 582 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 54 720,2 | 63 620,5 | 28 542,0 | 10 958,7 | 10 958,7 |
| областной бюджет | 174 803,2 | 183 930,5 | 149 122,5 | 131 085,6 | 130 020,0 |
| местный бюджет | 16 985,2 | 19 884,4 | 20 017,0 | 19 064,0 | 18 978,1 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе" | Первый заместитель главы района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **350,0** | **350,0** | Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 14 мая 2020 г. № 177 |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **269,0** | **341,2** | **643,1** | **758,6** | **740,1** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 97,6 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 1 млн. 993 тыс. рублей |
| областной бюджет | - | 5,0 | - | 637,6 | 635,1 |
| местный бюджет | 258,0 | 325,2 | 632,1 | 110,0 | 94,0 |
| внебюджет-ные средства | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах,предусмотренных муниципальной программой | **11 859,4** | **15 530,5** | **4 542,2** | **12 882,4** | **12 305,5** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 95,5 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 44 млн. 237 тыс. рублей |
| областной бюджет | 1 573,0 | 1 677,0 | - | 1 794,6 | 1 794,6 |
| местный бюджет | 10 286,4 | 13 853,5 | 4 542,2 | 11 087,8 | 10 510,9 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Семейный очаг" | Управление опеки и попечительства администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **240,0** | **100,0** | Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 20 июня 2019 г. № 227 |
| местный бюджет | 240,0 | 100,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **21 777,2** | **27 684,4** | **46 636,3** | **52 582,3** | **48 143,2** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 91,6 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 144 млн. 241 тыс. рублей |
| местный бюджет | 491,2 | 336,6 | - | - | - |
| бюджет сельских поселений | 21 286,0 | 27 347,8 | 46 636,3 | 52 582,3 | 48 143,2 |
| Реконструкция здания под Спортивный зал национальных видов спорта по адресу:с.Беково, ул.Центральная, д. 9 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **25 000,0** | Здание признано аварийным, проект закрыт |
| федеральныйбюджет | 25 000,0 |
| Установка спортивных площадок с тренажерами (8 шт.) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | **1 000,0** | **-** | **1 000,0** | Работы выполнены |
| местный бюджет | 1 000,0 | - | 1 000,0 |
| Строительство спортивной площадки в д. Ивановка (проектирование, прохождение гос.Экспертизы, строительство) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **50 000,0** | **-** | **-** | **99,95** | Изменение проектных решений.Разработана проектно-сметная документация, капитальный ремонт запланирован на 2022 год |
| федеральный бюджет | 37 350,0 | - | - | - |
| областной бюджет | 7 650,0 | - | - | - |
| местный бюджет | 5 000,0 | - | - | 99,95 |
| Строительство уличного тренажерного комплекса | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **2 600,0** | **-** | **-** | **2 339,8** | Обустройство силовой площадки состоит из: разработан грунт, площадка засыпана песком, установлен комплекс силовых тренажеров. Выполнено устройство навесов над площадкой. Уличный тренажерный комплекс установлен на территории спортивного парка к 300-летию Кузбасса |
| местный бюджет | 2 600,0 | - | - | 2 339,8 |
| Строительство спортивного парка к 300-летию Кузбасса | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **2 500,0** | **-** | **2 992,6** | Произведена срезка почвенно-растительного слоя, устройство насыпи. Обустроены асфальтобетонные тротуары, с плиточным покрытием. Установлена волейбольная площадка на песке. Вмонтированы скамейки, урны. Проведен монтаж ограждения спортивного парка. Выполнено озеленение парка. |
| местный бюджет | 2 500,0 | - | 2 992,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **24 373,4** | **18 691,0** | **18 606,1** | Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено61 млн. 670 тыс. рублей. Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 29 декабря 2020 г. № 561 |
| областной бюджет | 200,0 | 540,0 | - |
| местный бюджет | 24 173,4 | 18 151,0 | 18 606,1 |
| **Задача 2.** Повышение материального благосостояния населения | В рамках социального партнерства - заключение соглашений между администрацией района и работодателями района (включение пункта о повышении уровня оплаты труда работникам) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2035 |  | В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 38 работодателей в 2018-2021 гг. увеличили заработную плату работникам:в 2018 году – на 5-10 % (19 работодателей);в 2019 году – на 4-15 % (11 работодателей);в 2020 году – на 0,5-10 % (3 работодателя);в 2021 году – на 5-10 % (5 работодателя). |
| **Задача 3.** Развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие системы образования Беловского муниципального района" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **574 754,4** | **597 087,6** | **655 361,8** | **821 197,4** | **745 729,3** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 90,8 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 2 млрд. 572 млн. 933 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | - | 2 490,0 | 12 398,2 | 47 518,7 | 40 758,1 |
| областной бюджет | 308 734,6 | 337 148,8 | 388 354,7 | 439 981,5 | 388 371,9 |
| местный бюджет | 266 019,8 | 257 448,8 | 254 608,9 | 333 697,2 | 316 599,3 |
| Реконструкция второго этажа здания столовой МБОУ «Бековская основная общеобразовательная школа» под учебные кабинеты, вместимостью 75 мест, по адресу: с.Беково, ул.Центральная, 4 (проектирование, реконструкция) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2021 | **Всего, в том числе:** | **9 800,0** | Проект закрыт ввиду аварийности здания |
| областной бюджет | 8 300,0 |
| местный бюджет | 1 500,0 |
| Реконструкция здания мастерских МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» под учебные кабинеты, вместимостью 50 мест, по адресу: с.Старопестерево, ул.Школьная, д.16 (проектирование, реконструкция) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | **11 500,0** | **-** | **-** |  **19 021,05** | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 8 590,0 | - | - | - |
| областной бюджет | 1 760,0 | - | - | - |
| местный бюджет | 1 150,0 | - | - |  19 021,05 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Культура Беловского муниципального района" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **148 601,2** | **158 807,2** | **166 802,5** | **178 486,6** | **176 386,8** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 98,8 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 650 млн. 597 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 3 500,0 | 100,0 | 3 300,0 | 1 445,0 | 1 445,0 |
| областной бюджет | 5 764,1 | 5 584,0 | 10 520,2 | 5 138,1 | 5 036,3 |
| местный бюджет | 138 337,1 | 151 963,1 | 151 822,3 | 170 703,5 | 168 705,5 |
| внебюджет-ные средства | 1 000,0 | 1 160,1 | 1 160,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Беловского муниципального района" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **214,7** | **301,9** | **166,2** | Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 682,8 тыс. рублей. Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 29 декабря 2020 г. № 561 |
| областной бюджет | 97,7 | 143,2 | 143,2 |
| местный бюджет | 117,0 | 158,7 | 23,0 |
| **Задача 4.** Обеспечение общественной безопасности в районе | Мероприятия по муниципальной программе "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах" | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **8 264,0** | **6 162,6** | **6 434,3** | **7 261,0** | **7 234,8** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 99,6 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 28 млн. 95 тыс. рублей |
| местный бюджет | 8 264,0 | 6 162,6 | 6 434,3 | 7 261,0 | 7 234,8 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений" | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **2 840,8** | **2 731,8** | **5 963,6** | **857,0** | **818,4** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 95,5 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 12 млн. 354 тыс. рублей |
| местный бюджет | 2 840,8 | 2 731,8 | 5 963,6 | 857,0 | 818,4 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 1): | **1 040 052,7** | **1 099 216,2** | **1 124 298,4** | **1 235 133,6** | **1 151 314,9** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 1 «Развитие человеческого капитала» составило 93,2% к плану 2021 года, и больше, чем за 2020 год на 2,4%. Всего за 2018-2021 годы на реализацию стратегической цели направлено 4 млрд. 414 млн. 882 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 58 220,2 | 66 210,5 | 44 240,2 | 59 922,4 | 53 161,8 |
| областной бюджет | 491 172,6 |  529 028,5 | 548 140,6 | 578 637,4 | 525 857,9 |
| местный бюджет | 468 362,9 |  475 458,3 | 484 110,3 | 542 780,5 | 522 941,0 |
| внебюджетные средства | 1 011,0 | 1 171,1 | 1 171,0 | 1 211,0 | 1 211,0 |
| бюджеты сельских поселений | 21 286,0 | 27 347,8 | 46 636,3 | 52 582,3 | 48 143,2 |
| **Стратегическая цель 2. Развитие экономики** |
| **Задача 1.** Развитие промышленного производства | Техническое перевооружение обогатительной фабрики «Каскад-2» (ПАО "Кузбасская топливная компания") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2018 | **Всего, в том числе:** | **1 533 500** | **13 214** | В 2019 году вложено 215,6 млн. рублей. Изменение проектных решений. План по проекту составил 376,2 млн. рублей со сроком реализации 2020-2025 гг. Всего за 2020-2021 годы освоено по проекту 130,3 млн. рублей. Степень реализации проекта – 34,6 %. |
| внебюджет-ные средства | 1 533 500 | 13 214 |
| Техническое перевооружение разреза «Виноградовский» (ПАО "Кузбасская топливная компания") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2017-2018 | **Всего, в том числе:** | **3 313 200** | **2 790 337** | Проект реализован в 2019 году, степень реализации проекта – 130 %, всего освоено 4,3 млрд. рублей. |
| внебюджет-ные средства | 3 313 200 | 2 790 337 |
| Строительство I очереди освоения участка «Иганинский 2» (ООО «Горнорудная компания Урала») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2032 | **Всего, в том числе:** | **8 500 000** | **113 483** | **1 200** | **250** | Всего освоено по проекту 455,79 млн.Степень реализации проекта – 5,4 % (разработка проектно-сметной документации). Изменение проектных решений.  |
| внебюджет-ные средства | 8 500 000 | 113 483 | 1 200 | 250 |
| Техническое перевооружение шахты АО «Разрез Инской» (АО "Разрез "Инской") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2017-2020 | **Всего, в том числе:** | **994 100** | **36 126** | **28 880** | Недостаточно финансовых средств, проект закрыт. Всего освоено по проекту 168,3 млн. рублей, степень реализации проекта – 16,9 %. |
| внебюджет-ные средства | 994 100 | 36 126 | 28 880 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Караканский-Западный» (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2030 | **Всего, в том числе:** | **13 038 300** | **850 050** |  **1 067 200** | Участок ОГР «Караканский-Западный» введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Всего направлено на реализацию проекта 6009,2 млн. рублей. |
| внебюджет-ные средства | 13 038 300 | 850 050 |  1 067 200 |
|  (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2023 | **Всего, в том числе:** | **2 689 155** | **-** | **20 760** | **1 098 610** | Проекты переименованы в проект «Строительство путей необщего пользования» с 2021 года по 2023 год. План по проекту 4,6 млрд. рублей |
| внебюджет-ные средства | 2 689 155 | - | 20 760 | 1 098 610 |
| Строительство раздельного пункта Улус на 247-249 км перегона Белово-Бочаты (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2023 | **Всего, в том числе:** | **700 000** | **-** | **2 690** | **157 870** |
| внебюджет-ные средства | 700 000 | - | 2 690 | 157 870 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Заречный -Беловский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2009-2024 | **Всего, в том числе:** | **1 321 270** | **459 420** | Участок ОГР «Заречный-Беловский» введен в эксплуатацию, всего освоено 1321,27 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | 1 321 270 | 459 420 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Первоочередной -Беловский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2009-2019 | **Всего, в том числе:** | **880 850** | **397 894** | Участок ОГР «Первоочередной -Беловский» введен в эксплуатацию, всего освоено 880,85 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | 880 850 | 397 894 |
| Отработка запасов участка «Полысаевский» подземным способом (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2005-2020 | **Всего, в том числе:** | **7 512 900** | **412 848** | **304 390** | **263 000** | **94 000** | **94 000** | Проект реализован |
| внебюджет-ные средства | 7 512 900 | 412 848 | 304 390 | 263 000 | 94 000 | 94 000 |
| **Задача 2.** Развитие сельскохозяйственного производства | Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе" | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **5 514,2** | **4 135,8** | **15 073,5** | **360,0** | **358,2** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены полностью (99,5%).Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 25 млн. 81 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 2 328,1 | 1 281,5 | 6 872,7 | - | - |
| областной бюджет | 1 007,6 | 899,7 | 2 071,6 | 360,0 | 358,2 |
| местный бюджет | 2 178,5 | 1 954,6 | 6 129,2 | - | - |
| Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **190,0** | **199,8** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены полностью (100%).Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 789,8 тыс. рублей |
| местный бюджет | 190,0 | 199,8 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Копотев С.Ф. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2021 | **Всего, в том числе:** | **6 400,0** | **640,0** | **1 140,0** | **1 180,0** | **600,0** | **600,0** | Увеличение посевной площади зерновых культур на 400 га. Проект реализован |
| внебюджет-ные средства | 6 400,0 | 640,0 | 1 140,0 | 1 180,0 | 600,0 | 600,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ООО «Алтей» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2022 | **Всего, в том числе:** | **6 200,0** | **651,0** | **720,0** | **710,0** | **1 300,0** | **1 300,0** | Увеличение посевной площади зерновых культур на 500 га. Всего по проекту освоено 5,89 млн. рублей. Степень реализации проекта – 95 % |
| внебюджет-ные средства | 6 200,0 | 651,0 | 720,0 | 710,0 | 1 300,0 | 1 300,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Шурбин В.Н. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2023 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **644,6** | **660,0** | **600,0** | **656,0** | **656,0** | Выполнение посевных работ и заготовка кормов проводится в сжатые агротехнические сроки. Всего по проекту освоено 5,11 млн. рублей. Степень реализации проекта – 85 % |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 644,6 | 660,0 | 600,0 | 656,0 | 656,0 |
| Механизация технологического процесса по производству и переработке овощей и картофеля (ООО «Колхоз имени Ильича») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2015-2024 | **Всего, в том числе:** | **18 600,0** | **800,0** | **3 250,0** | **2 700,0** | **1 000,0**  | **1 000,0** | Автоматическая линия для паллетирования позволяет снизить убытки от порчи овощей, сохранить более 3000 тонн овощей в год. Всего по проекту освоено 15,6 млн. рублей. Степень реализации проекта – 83,9 % |
| внебюджет-ные средства | 18 600,0 | 800,0 | 3 250,0 | 2 700,0 | 1 000,0  | 1 000,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка КФХ «Андриянов А.Ф.» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2020 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **1 840,0** | **1 620,0** | **660,0** | Выполнение посевных работ и заготовка кормов проводится в сжатые агротехнические сроки. Проект реализован. |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 1 840,0 | 1 620,0 | 660,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка КФХ «Андриянов А.Ф.» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2022 | **Всего, в том числе:** | **9 500,0** | **810,0** | **1 620,0** | **2 070,0** | **1 000,0**  | **1 000,0** | Использование нового комбайна позволяет сократить потери при уборке зерновых культур. Всего по проекту освоено 8,5 млн. рублей. Степень реализации проекта – 89,5 % |
| внебюджет-ные средства | 9 500,0 | 810,0 | 1 620,0 | 2 070,0 | 1 000,0  | 1 000,0 |
| Организация семейной животноводческой фермы по производству молока и выращиванию маточного поголовья КРС (КФХ "Коллекционов В.А.") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2018-2022 | **Всего, в том числе:** | **25 000,0** | **20 643,0** | **1 090,0** | **1 090,0** | **1 090,0** | **1 090,0** | Всего по проекту освоено 23,91 млн. рублей. Степень реализации проекта – 95,6%. Проектная мощность – 290 тонн молока в год |
| внебюджет-ные средства | 25 000,0 | 20 643,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Закусилов Ю.В. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2028 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **320,0** | Проект реализован, всего освоено 6 млн. рублей. Увеличение посевной площади зерновых культур – на 200 га |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 320,0 |
| **Задача 3.** Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Открытие кафе «Юлия» в системе придорожного питания. Капитальное строительство (ИП Киселёва Ю.В.) | Руководитель проекта (по согласованию) | 2012-2018 | **Всего, в том числе:** | **5 500,0** | **400,0** | **2 950,0** | Проект реализован в 2019 году, всего по проекту освоено 5,5 млн. рублей. |
| внебюджет-ные средства | 5 500,0 | 400,0 | 2 950,0 |
| Строительство торгового центра в с.Вишневка (ООО "Находка") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2019 | **Всего, в том числе:** | **16 000,0** | **2000,0** | **1 000,0** | **20,0** | **1 000,0** | **820,0** | Изменение проектных решений, недостаточно финансовых средств, проект продлен до 2023 года. Всего по проекту освоено 9,84 млн. рублей. Степень реализации проекта – 61,5%. |
| внебюджет-ные средства | 16 000,0 | 2000,0 | 1 000,0 | 20,0 | 1 000,0 | 820,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе" | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **87,0** | **1 126,1** | **1 764,0** | **50,0** | **50,0** | В рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 100 %. Всего на реализацию мероприятий за 2018-2021 гг. направлено 3 млн. 27 тыс. рублей |
| областной бюджет | **-** | 971,07 | 1 711,0 | - | - |
| местный бюджет | 87,0 | 155,03 | 53,0 | 50,0 | 50,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие торговли в Беловском муниципальном районе" | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального района | 2018-2020 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **10 600,0** | **10 000,0** | **6 000,0** | Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено26 млн. 600 тыс. рублей.Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального районаот 11 января 2021 г. № 1 |
| внебюджет-ные средства | 10 600,0 | 10 000,0 | 6 000,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Беловском муниципальном районе" | 2018-2019 | Реализация муниципальной программы не требует выделения дополнительных бюджетных средств и осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности основных исполнителей муниципальной программы. Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 15 января 2020 г. № 6 |
| **Задача 4.** Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе" | Отделы администрации Беловского муниципального района: отдел содействия предпринимательству, отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории  | 2018-2021 | В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательностиБеловского муниципального района» финансирование не предусмотрено |
| Создание реестра инвестиционных площадок для развития бизнеса | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района | 2018-2035 | Реестр инвестиционных площадок регулярно обновляется на инвестиционном портале Кузбасса иофициальном сайте администрации Беловского муниципального района в разделе «Инвесторам» |
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") внедрения в Беловском муниципальном районе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (постановление администрации от 10.12.2015 № 164) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2035 | В Беловском муниципальном районе действует совет по инвестиционной и инновационной политике. На официальном сайте администрации района в разделе «Инвесторам» (<https://www.belovorn.ru/ekonomika/investoram/>) можно ознакомиться с инвестиционными площадками, предлагаемыми для реализации инвестиционных проектов, направить обращение к инвестиционному уполномоченному. Также, на сайте представлено Инвестиционное послание Главы об инвестиционном климате, адресованное инвесторам, предпринимателям и лицам, проживающим на нашей территории.Действует рабочая группа по вопросам реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата в рамках проведения Национального рейтинга в Беловском муниципальном районе.В целях распространения информации об инвестиционном климате Беловского муниципального района актуализирован Инвестиционный паспорт (утвержден постановлением администрации Беловского муниципального района от 14.05.2021 № 168). |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 2): | **5 118 511,8** | **1 454 631,7** | **1 551 797,5** | **101 256,0** | **101 074,2** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 2 «Развитие экономики» составило 99,8 % к плану 2021 года. Всего за 2018-2021 годы на реализацию стратегической цели направлено 8 млрд.226 млн. 15 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 2 328,1 | 1 281,5 | 6 872,7 | - | - |
| областной бюджет | 1 007,6 | 1 870,77 | 3 782,6 | 360,0 | 358,2 |
| местный бюджет | 2 455,5 | 2 309,43 | 6 382,2 | 250,0 | 250,0 |
| внебюджетные средства | 5 112 720,6 | 1 449 170,0 | 1 534 760,0 | 100 646,0 | 100 466,0 |
| **Стратегическая цель 3. Комплексное развитие и благоустройство территории** |
| **Задача 1.** Развитие жилищного строительства | Площадка перспективного развития индивидуального жилищного строительства в деревне Ивановка Моховского сельского поселения, размером 55 га | Заместитель главы района по ЖКХ и строительству | 2018-2019 | **Всего, в том числе:** | **300,0** | **0** | **0** | **1 100,0** | Проект межевания и планировки (с изысканием) площадки выполнен |
| местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 1 100,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Жилище" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 685,5** | **11 467,0** | **4 600,9** | **7 450,3** | **5 888,5** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 79%.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено25 млн. 641 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 595,0 | 628,9 | 0,0 | - | - |
| областной бюджет | 1 011,1 | 775,7 | 1 387,5 | - | - |
| местный бюджет | 2 079,4 | 10 062,4 | 3 213,4 | 7 450,3 | 5 888,5 |
| **Задача 2.** Формирование комфортной среды проживания | Благоустройство Аллеи Славы в с.Старопестерево | Глава Старопестеревского сельского поселения, МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | **4 100,0** | **4 111,6** | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 2 500,0 | 2 523,7 |
| областной бюджет | 1 400,0 | 1 382,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 205,9 |
| Еженедельные субботники по благоустройству и озеленению населенных пунктов Беловского муниципального района | Отделы администрации Беловского муниципального района: отдел организационной работы с территориями и общественными формированиями, отдел сельского хозяйства, природопользования и экологии | ежегодно | В Беловском муниципальном районе регулярно проводятся субботники по благоустройству и озеленению населенных пунктов. В 2021 году в рамках проведения массовых акций по озеленению населенных пунктов Кузбасса «Сад памяти», «Мой зеленый двор» на территории Беловского муниципального района высажено 3 111 деревьев в 30 точках, в акции приняло участие 427 человек. |
| Скашивание травы в парке Победы, в сквере Молодежном с.Мохово, в парке д. Ивановка  | Глава Моховского сельского поселения | Июнь – август ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **1 100,0** | **600,0** | **-** | **50,0** | **36,0** | **36,0** | Силами подрядных организаций выполнено скашивание сорной растительности. За 2021 год оплата по заключенным муниципальным контрактам. |
| местный бюджет | 1 100,0 | 600,0 | - | 50,0 | 36,0 | 36,0 |
| Окашивание обочин дорог в населенных пунктах: с.Мохово; п.Убинский, д.Ивановка, д.Калиновка, д.Новороссийка, с.Конево | Глава Моховского сельского поселения | Летний период ежегодно | **Всего, в том числе:** | **600,0** | **230,0** | **250,0** | **250,0** | **123,0** | **123,0** | Согласно заключенным муниципальным  контрактам производилось окашивание обочин дорог в населенных пунктах сельского поселения |
| местный бюджет | 600,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 123,0 | 123,0 |
| Проведение субботников: выкос травы; посадка деревьев в спортивном парке, который будет построен и облагорожен в течение 3 лет | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **100,0** | Выкос травы, посадка деревьев в спортивном парке производилась силами волонтеров, работниками социальных служб, активистами, отработчиками по направлению уголовно-исполнительной инспекции и направлению приставов |
| местный бюджет | 100,0 |
| Проведение мероприятия «Образцовая улица» (регулярно проводятся мероприятия местными жителями по благоустройству улиц собственными силами + помощь администрации с/п) | 2021 | **Всего, в том числе:** | **1 000,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| местный бюджет | 1 000,0 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| Скашивание травы в сквере Победы с.Заринское, в парке Победы с.Старопестерево и в парке культуры и отдыха в пос. Снежинский | Глава Старопестеревского сельского поселения | Июнь – август ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **600,0** | **78,2** | **64,8** | **68,7** | **68,7** | **68,7** |  |
| местный бюджет | 600,0 | 78,2 | 64,8 | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| Окашивание обочин дорог в населенных пунктах: с.Старопестерево; пос. Снежинский, д. Осиновка, пос. Заря, с.Заринское, д.Рямовая, д. Уроп, д.Инюшка | Глава Старопестеревского сельского поселения | Летний период ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **500,0** | **40,6** | **45,0** | **48,0** | **90,0** | **90,0** |  |
| местный бюджет | 500,0 | 40,6 | 45,0 | 48,0 | 90,0 | 90,0 |
| Отсыпка щебнем ул.Юности в с.Заринское | Глава Старопестеревского сельского поселения | 2019 | **Всего, в том числе:** | **90,0** | **-** | Исключено из плана проводимых мероприятий из-за недостатка финансирования |
| местный бюджет | 90,0 | - |
| Отсыпка щебнем ул.Береговая в с.Старопестерево | Глава Старопестеревского сельского поселения | 2020 | **Всего, в том числе:** | **90,0** | **-** | - | Отсутствие финансирования, включено в план 2022 гг. |
| местный бюджет | 90,0 | - | - |
| Весенняя посадка деревьев волонтерами по всем населенным пунктам поселения | Глава Моховского сельского поселения | апрель-май 2019-2021 | Посадка деревьев выполнена силами работников организаций и жителей сельского поселения, без привлечения бюджетных средств |
| Мероприятия по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2022 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **7 017,5** | **10 142,6** | **9 185,3** | **8 569,0** | **8 569,0** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены полностью (100%).Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 34 млн. 914 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 4 218,1 | 9 192,7 | 8 225,2 | 6 837,4 | 6 837,4 |
| областной бюджет | 2 310,0 | 284,3 | 254,3 | 211,5 | 211,5 |
| местный бюджет | 344,1 | 498,8 | 446,3 | 1 520,1 | 1 520,1 |
| внебюджет-ные средства | 145,3 | 166,8 | 259,5 | - | - |
| **Задача 3. Р**азвитие отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | Мероприятия по муниципальной программе "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **132 560,2** | **127 422,3** | **83 434,4** | **205 198,4** | **204 287,0** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 99,6 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 547 млн. 703 тыс. рублей |
| областной бюджет | - | 17 668,3 | 218,6 | 91 983,5 | 91 096,4  |
| местный бюджет | 132 560,2 | 109 754,0 | 83 215,8 | 113 214,9 | 113 190,6 |
| Установка автоматической системы химводоочистки в с.Мохово, с.Евтино, с.Новодубровка | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | **8 600,0** | **-** | **-** | **246,2** | **-** | **-** | Установка автоматической системы фильтрации и обезжелезивания питьевой воды на скважине с.Мохово, с.Евтино |
| местный бюджет | 8 600,0 | - | - | 246,2 | - | - |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, Предусмотренных муниципальной программой | **20 448,2** | **33 655,1** | **8 767,5** | **20 385,7** | **12 889,4** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 63,2 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 75 млн. 760 тыс. рублей |
| областной бюджет | 10 000,0 | 9 667,3 | - | - | - |
| местный бюджет | 10 448,2 | 23 987,8 | 8 767,5 | 20 385,7 | 12 889,4 |
| Асфальтирование кольцевой дороги с.Сидорёнково | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | **11 000,0** | **-** | **11 000,0** | Работы выполнены |
| областной бюджет | 10 000,0 | - | 10 000,0 |
| местный бюджет | 1 000,0 | - | 1 000,0 |
| Укладка асфальта с.Челухоево ул. Новая, ул.Четонова, ул.Набережная | Глава Бековского сельского поселения | 2019 | **Всего, в том числе:** | **2 100,0** | **-** | **2 100,0** | Укладка асфальта с.Челухоево |
| местный бюджет | 2 100,0 | - | 2 100,0 |
|  | Укладка асфальта с.Челухоево ул.Советская, с.Беково ул.Береговая, ул.Юбилейная | 2020 | **Всего, в том числе:** | **1 900,0** | **-** | **-** | **1 900,0** | Укладка асфальта с.Челухоево, с. Беково |
| местный бюджет | 1 900,0 | - | - | 1 900,0 |
| Укладка асфальта с.Беково ул.Береговая, п.Октябрьский ул.Октябрьская, д.Верховская ул.Заречная | 2021 | **Всего, в том числе:** | **2 000,0** | - | - | - | **0,6** | **0,6** | Укладка асфальта д.Верховская ул.Заречная (внесение изменений в бюджет) |
| местный бюджет | 2 000,0 | - | - | - | 0,6 | 0,6 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 3): | **168 771,8** | **196 146,8** | **109 651,0** | **241 921,7** | **231 952,2** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 3 «Комплексное развитие и благоустройство территории» за 2021 год составило 95,9 % к плану 2021 года. Всего за 2018-2021 годы на реализацию стратегической цели направлено 706 млн. 521 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 7 336,8 | 9 821,6 | 8 225,2 | 6 837,4 | 6 837,4 |
| областной бюджет | 14 703,1 | 38 395,6 | 1 860,4 | 92 195,0 | 91 307,9 |
| местный бюджет | 146 586,6 |  147 762,8 | 99 305,9 | 142 889,3 | 133 806,9 |
| внебюджетные средства | 145,3 | 166,8 | 259,5 | - | - |
| **Стратегическая цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** |
| **Задача 1.** Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе" | МБУ «МФЦ» Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 995,7** | **5 069,0** | **510,9** | Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено9 млн. 575 тыс. рублей.Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 04 февраля 2021 г. № 49 |
| местный бюджет | 3 995,7 | 5 069,0 | 510,9 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального района | 2018 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **2 173,6** | Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 07 февраля 2019 г. № 37. |
| местный бюджет | 2 173,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Пресса" | МБУ «Редакция газеты "Сельские зори" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 488,2** | **3 286,9** | **3 472,2** | **3 173,0** | **3 086,7** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 97,3 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 13 млн. 334 тыс. рублей |
| местный бюджет | 3 488,2 | 3 286,9 | 3 472,2 | 3 173,0 | 3 086,7 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района" | МКУ "КУМИ Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **860,0** | **873,9** | **946,0** | **1 230,0** | **941,2** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 76,5 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 3 млн. 621 тыс. рублей |
| местный бюджет | 860,0 | 873,9 | 946,0 | 1 230,0 | 941,2 |
| Реализация плана мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского муниципального района (постановление администрации от 08.11.2018 № 486) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2021 | По итогам реализации Плана мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского муниципального района бюджетный эффект за 2018 год составил 118,5 млн. рублей, за 2019 год – 89,9 млн. рублей. Постановлением администрации Беловского муниципального района от 19.02.2020 № 78 принята Программа финансового оздоровления Беловского муниципального района на 2020 – 2024 годы. Бюджетный эффект за 2020 год составил 63,8 млн. рублей, за 2021 год – 119,1 млн. рублей. |
| Мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Беловского района" | Заместитель главы района по экономике, финансовое управление по Беловскому району (по согласованию) | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **14 513,5** | **19 658,4** | **21 243,9** | **28 230,7** | **27 540,8** | Запланированные на 2021 год программные мероприятия выполнены на 97,6%. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2021 гг. направлено 82 млн. 956 тыс. рублей |
| областной бюджет | 1 202,0 | 1 173,0 | 2 151,0 | 1 582,9 | 1 582,9 |
| местный бюджет | 13 311,5 | 18 485,4 | 19 092,9 | 26 647,8 | 25 957,9 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 4): | **25 031,0** | **28 888,2** | **26 173,0** | **32 633,7** | **31 568,7** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 4 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» за 2021 год составило 96,7 % к плану 2021 года. Всего за 2018-2021 годы на реализацию стратегической цели направлено 111 млн. 660 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 202,0 | 1 173,0 | 2 151,0 | 1 582,9 | 1 582,9 |
| местный бюджет | 23 829,0 | 27 715,2 | 24 022,0 | 31 050,8 | 29 985,8 |
| **ВСЕГО:** | **6 352 367,3** | **2 778 882,9** | **2 811 919,9** | **1 610 945,0** | **1 515 910,0** | **Общее исполнение Плана** мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района **за 2021 год** **составило 94,1 %**. Выполнение мероприятий по реализации муниципальных программ за 2021 год составило 93,9%. Всего за 2018-2021 годы на реализацию мероприятий плана направлено 13 млрд. 459 млн. 80 тыс. рублей. |
| **федеральный бюджет** | **67 885,1** | **77 313,6** | **59 338,1** | **66 759,8** | **59 999,2** |
| **областной бюджет** | **508 085,3** | **570 467,87** | **555 934,6** | **672 775,3** | **619 106,9** |
| **местный бюджет** | **641 234,0** | **653 245,73** | **613 820,4** | **716 970,6** | **686 983,7** |
| **внебюджетные средства** | **5 113 876,9** | **1 450 507,9** | **1 536 190,5** | **101 857,0** | **101 677,0** |
| **бюджеты сельских поселений** | **21 286,0** | **27 347,8** | **46 636,3** | **52 582,3** | **48 143,2** |

Примечание: Подробные годовые отчеты о результатах реализации муниципальных программ Беловского муниципального района за 2018-2021 годы размещены на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».