**Отчет**

**о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2020 год**

Стратегия социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года (далее – Стратегия - 2035) утверждена решением Совета народных депутатов Беловского муниципального района от 13.11.2018 № 12 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года».

В целях реализации Стратегии - 2035 утвержден План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года, в котором определены целевые показатели, характеризующие результаты реализации.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках 4 стратегических направлений: «Развитие человеческого капитала», «Развитие экономики», «Комплексное развитие и благоустройство территории», «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления», решение которых направлено на достижение стратегической цели – обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования и повышение качества жизни населения.

Основным инструментом, обеспечивающим реализацию социально-экономического развития Беловского муниципального района, являются муниципальные программы, позволяющие с применением программно-целевого метода сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения экономических и социальных задач.

За отчетный период на территории района в рамках программного планирования бюджета осуществлялась реализация 21 муниципальной программы (по 2 муниципальным программам предусмотрено финансирование только из внебюджетных источников). Общий объем финансирования муниципальных программ составил 1261,4 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 59,3 млн. рублей (4,7 % от общего объема финансирования), из областного бюджета – 556 млн. рублей (44 % от общего объема финансирования), из бюджета района – 635,3 млн. рублей (50,4 % от общего объема финансирования), внебюджетные средства – 10,8 млн. рублей (0,9 % от общего объема финансирования).

В 2020 году достигнуты определенные результаты реализации Стратегии - 2035. В целом на реализацию Плана в 2020 году было запланировано 3433,3 млн. рублей. Фактическое выполнение составило 2811,9 млн. руб., или 81,9 % к планируемым значениям. Доля средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составила 44,9 %.

Показатели социально-экономического развития, предусмотренные Планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года, представлены в приложении к отчету.

Приложение к отчету о ходе исполнения

 Плана мероприятий по реализации стратегии

социально-экономического развития Беловского

муниципального района до 2035 года за 2020 год

Таблица 1.

**Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2020 год**

| **№ п/п** | **Наименование** **показателей** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей (индикаторов)** | **Степень достижения запланированного уровня, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** |
| **План** | **Факт** |
| Главная стратегическая цель – обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального образования и повышение качества жизни населения |
|  | **Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала** |
| **1.1** | **Задача 1. Преодоление демографического спада населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия** |
|  1.1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 26,836 | 26,272 | 27,275 | 25,670 | 94,1 |
| 1.1.2 | Рождаемость населения | число родившихся на 1000 человек населения | 12,2 | 9,7 | 13,5 | 11,0 | 81,5 |
| 1.1.3 | Смертность населения | число умерших на 1000 человек населения | 16,6 | 15,5 | 15,8 | 17,6 | 111,4 |
| 1.1.4 | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 63,44 | 63,77 | 72 | 62,57 | 86,9 |
| 1.1.5 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % от численности населения | 47,7 | 50,4 | 40,7 | 54,2 | 133,2 |
| **1.2** | **Задача 2. Повышение материального благосостояния населения** |
| 1.2.1 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | рублей | 45 521 | 48 604 | 57 618 | 45 843 | 79,6 |
| 1.2.2 | Уровень зарегистрированной безработицы | % к трудоспособному населению | 0,9 | 1 | 0,6 | 2,9 | в 4,8 р. |
| **1.3** | **Задача 3. Развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала** |
| 1.3.1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1.4** | **Задача 4. Обеспечение общественной безопасности в районе** |
| 1.4.1 | Уровень преступности | случаев на 100 тыс. человек | 1 695 | 1 812 | 1 243 | 1 796 | 144,5 |
|  | **Стратегическая цель 2. Развитие экономики** |
| **2.1** | **Задача 1. Развитие промышленного производства** |
| 2.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (всеми категориями производителей)  | млн. руб. | 76 845,2 | 60 981,0 | 54 976 | 44 701,6 | 81,3 |
| 2.1.2 | Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,2 | 84,7 к 2017 г. | 119 к 2017 г. | 64,7к 2017 г. | 54,4 |
| **2.2** | **Задача 2. Развитие сельскохозяйственного производства** |
| 2.2.1 | Объем сельскохозяйственного производства | млн. руб. | 3 437,2 | 3 380 | 4 975 | 3 820 | 76,8 |
| 2.2.2 | Индекс сельскохозяйственного производства | в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,5 | 93,7к 2017 г. | 109,1 к 2017 г. | 103,6 к 2017 г. | 95 |
| **2.3** | **Задача 3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства** |
| 2.3.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства | % от численности населения | 4,1 | 4,3 | 7,5 | 5,5 | 73,3 |
| **2.4** | **Задача 4. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата** |
| 2.4.1 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | тыс. рублей | 436,5 | 539,4 | 420,6 | 244,9 | 58,2 |
|  | **Стратегическая цель 3. Комплексное развитие и благоустройство территории**  |
| **3.1** | **Задача 1. Развитие жилищного строительства** |
| 3.1.1 | Ввод жилья | тыс. кв. м. в год | 3,6 | 5,486 | 6,1 | 5,815 | 95,3 |
| 3.1.2 | Обеспеченность населения жильем | кв.м/жителя | 25,7 | 26,6 | 25,6 | 27,4 | 107 |
| **3.2** | **Задача 2. Формирование комфортной среды проживания** |
| 3.2.1 | Индекс качества городской среды | % | 56 | 63 | 65 | 72 | 110,8 |
| **3.3** | **Задача 3. Развитие отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства** |
| 3.3.1 | Доля автомобильных дорог муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения | 91,1 | 89 | 100 | 89 | 89 |

Таблица 2.

**Отчет о выполнении основных мероприятий, обеспечивающих достижение долгосрочных целей**

**стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района до 2035 года**

**за 2020 год**

| **Цель/задача** | **Содержание мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Сроки выпол-нения** |  |  | **Объем финансирования (в случае, если мероприятие требует финансирования),** **тыс. руб.** | **Отчет о выполнении мероприятий по состоянию на 01.01.2021 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В разрезе источников финансирования | План согласно стратегии до 2035 года | Факт за 2018 год | Факт за 2019 год | План на 2020 год | Факт за 2020 год |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Стратегическая цель 1. Развитие человеческого капитала** |
| **Задача 1.** Преодоление демографического спада населения, увеличение продолжительности жизни населения, формирование условий для активного долголетия  | Мероприятия по муниципальной программе "Социальная поддержка населения в Беловском муниципальном районе" | Управление социальной защиты населения администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **246 508,6** | **267 435,4** | **198 950,7** | **197 681,5** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 99,4 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 711 млн. 625 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 54 720,2 | 63 620,5 | 28 546,5 | 28 542,0 |
| областной бюджет | 174 803,2 | 183 930,5 | 150 139,0 | 149 122,5 |
| местный бюджет | 16 985,2 | 19 884,4 | 20 265,2 | 20 017,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие здравоохранения в Беловском муниципальном районе" | Первый заместитель главы района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **350,0** | **350,0** | Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 14 мая 2020 г. № 177 |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **269,0** | **341,2** | **673,3** | **643,1** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 95,5 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 1 млн. 253 тыс. рублей |
| областной бюджет | - | 5,0 | - | - |
| местный бюджет | 258,0 | 325,2 | 662,3 | 632,1 |
| внебюджет-ные средства | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи Беловского муниципального района" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **11 859,4** | **15 530,5** | **5 149,2** | **4 542,2** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 88,2 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 31 млн. 932 тыс. рублей |
| областной бюджет | 1 573,0 | 1 677,0 | - | - |
| местный бюджет | 10 286,4 | 13 853,5 | 5 149,2 | 4 542,2 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Семейный очаг" | Управление опеки и попечительства администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **240,0** | **100,0** | Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 20 июня 2019 г. № 227 |
| местный бюджет | 240,0 | 100,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности дорожного движения на территории Беловского муниципального района" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **21 777,2** | **27 684,4** | **50 522,7** | **46 636,3** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 92,3 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 96 млн. 97 тыс. рублей |
| местный бюджет | 491,2 | 336,6 | - | - |
| бюджет сельских поселений | 21 286,0 | 27 347,8 | 50 522,7 | 46 636,3 |
| Реконструкция здания под Спортивный зал национальных видов спорта по адресу:с.Беково, ул.Центральная, д. 9 | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **25 000,0** | Здание признано аварийным, проект закрыт |
| федеральныйбюджет | 25 000,0 |
| Установка спортивных площадок с тренажерами (8 шт.) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | **1 000,0** | **-** | **1 000,0** | Работы выполнены |
| местный бюджет | 1 000,0 | - | 1 000,0 |
| Строительство спортивной площадки в д. Ивановка (проектирование, прохождение гос.Экспертизы, строительство) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **50 000,0** | **-** | **-** | **99,95** | **99,95** | Изменение проектных решений.Разработана проектно-сметная документация, капитальный ремонт запланирован на 2022 год |
| федеральный бюджет | 37 350,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 7 650,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 5 000,0 | - | - | 99,95 | 99,95 |
| Строительство уличного тренажерного комплекса | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **2 600,0** | **-** | **-** | **2 300,0** | **2 339,8** | Обустройство силовой площадки состоит из: разработан грунт, площадка засыпана песком, установлен комплекс силовых тренажеров. Выполнено устройство навесов над площадкой. Уличный тренажерный комплекс установлен на территории спортивного парка к 300-летию Кузбасса |
| местный бюджет | 2 600,0 | - | - | 2 300,0 | 2 339,8 |
| Строительство спортивного парка к 300-летию Кузбасса | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **2 500,0** | **-** | **2 992,6** | Произведена срезка почвенно-растительного слоя, устройство насыпи. Обустроены асфальтобетонные тротуары, с плиточным покрытием. Установлена волейбольная площадка на песке. Вмонтированы скамейки, урны. Проведен монтаж ограждения спортивного парка. Выполнено озеленение парка. |
| местный бюджет | 2 500,0 | - | 2 992,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры и спорта в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **24 373,4** | **18 691,0** | **18 997,0** | **18 606,1** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 97,9 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 61 млн. 670 тыс. рублей |
| областной бюджет | 200,0 | 540,0 | - | - |
| местный бюджет | 24 173,4 | 18 151,0 | 18 997,0 | 18 606,1 |
| **Задача 2.** Повышение материального благосостояния населения | В рамках социального партнерства - заключение соглашений между администрацией района и работодателями района (включение пункта о повышении уровня оплаты труда работникам) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2035 | В рамках заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 33 работодателя в 2018-2020 гг. увеличили заработную плату работникам:в 2018 году – на 5-10 % (19 работодателей);в 2019 году – на 4-15 % (11 работодателей);в 2020 году – на 0,5-10 % (3 работодателя). |
| **Задача 3.** Развитие интеллектуального потенциала, развитие культурного и духовно-нравственного потенциала | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие системы образования Беловского муниципального района" | МКУ «Управление образования Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **574 754,4** | **597 087,6** | **679 711,6** | **655 361,8** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 96,4 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 1 млрд. 827 млн. 203 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | - | 2 490,0 | 14 768,0 | 12 398,2 |
| областной бюджет | 308 734,6 | 337 148,8 | 388 587,6 | 388 354,7 |
| местный бюджет | 266 019,8 | 257 448,8 | 276 356,0 | 254 608,9 |
| Реконструкция второго этажа здания столовой МБОУ «Бековская основная общеобразовательная школа» под учебные кабинеты, вместимостью 75 мест, по адресу: с.Беково, ул.Центральная, 4 (проектирование, реконструкция) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2021 | **Всего, в том числе:** | **9 800,0** | Проект закрыт ввиду аварийности здания |
| областной бюджет | 8 300,0 |
| местный бюджет | 1 500,0 |
| Реконструкция здания мастерских МБОУ «Старопестеревская средняя общеобразовательная школа» под учебные кабинеты, вместимостью 50 мест, по адресу: с.Старопестерево, ул.Школьная, д.16 (проектирование, реконструкция) | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | **11 500,0** | **-** | **-** |  **19 021,05** |  **19 021,05** | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 8 590,0 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 1 760,0 | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1 150,0 | - | - |  19 021,05 |  19 021,05 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Культура Беловского муниципального района" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **148 601,2** | **158 807,2** | **170 586,0** | **166 802,5** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 97,8 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 474 млн. 210 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 3 500,0 | 100,0 | 3 300,0 | 3 300,0 |
| областной бюджет | 5 764,1 | 5 584,0 | 10 553,9 | 10 520,2 |
| местный бюджет | 138 337,1 | 151 963,1 | 155 572,1 | 151 822,3 |
| внебюджет-ные средства | 1 000,0 | 1 160,1 | 1 160,0 | 1 160,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Молодежь Беловского муниципального района" | МКУ «Управление культуры, физической культуры и молодежной политики Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **214,7** | **301,9** | **166,2** | **166,2** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %).Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 682,8 тыс. рублей |
| областной бюджет | 97,7 | 143,2 | 143,2 | 143,2 |
| местный бюджет | 117,0 | 158,7 | 23,0 | 23,0 |
| **Задача 4.** Обеспечение общественной безопасности в районе | Мероприятия по муниципальной программе "Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах" | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **8 264,0** | **6 162,6** | **6 628,0** | **6 434,3** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 97,1 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 20 млн. 860 тыс. рублей |
| местный бюджет | 8 264,0 | 6 162,6 | 6 628,0 | 6 434,3 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений" | МКУ «Управление по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций" Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **2 840,8** | **2 731,8** | **6 598,7** | **5 963,6** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 90,4 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 11 млн. 536 тыс. рублей |
| местный бюджет | 2 840,8 | 2 731,8 | 6 598,7 | 5 963,6 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 1): | **1 040 052,7** | **1 099 216,2** | **1 159 404,4** | **1 124 298,4** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 1 «Развитие человеческого капитала» составило 97% к плану 2020 года, и больше, чем за 2019 год на 2,3%. Всего за 2018-2020 годы на реализацию стратегической цели направлено 3 млрд. 263 млн. 567 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 58 220,2 | 66 210,5 | 46 614,5 | 44 240,2 |
| областной бюджет | 491 172,6 |  529 028,5 |  549 423,7 | 548 140,6 |
| местный бюджет | 468 362,9 |  475 458,3 |  511 672,5 | 484 110,3 |
| внебюджетные средства | 1 011,0 | 1 171,1 | 1 171,0 | 1 171,0 |
| бюджеты сельских поселений | 21 286,0 | 27 347,8 | 50 522,7 | 46 636,3 |
| **Стратегическая цель 2. Развитие экономики** |
| **Задача 1.** Развитие промышленного производства | Техническое перевооружение обогатительной фабрики «Каскад-2» (ПАО "Кузбасская топливная компания") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2018 | **Всего, в том числе:** | **1 533 500** | **13 214** | В 2019 году вложено 215,6 млн. рублей. Изменение проектных решений. План по проекту составил 406,76 млн. рублей со сроком реализации 2020-2024 гг. План на 2020 год – 11,64 млн. рублей, факт – 8,948 млн. рублей. Степень реализации проекта – 2,2%.  |
| внебюджет-ные средства | 1 533 500 | 13 214 |
| Техническое перевооружение разреза «Виноградовский» (ПАО "Кузбасская топливная компания") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2017-2018 | **Всего, в том числе:** | **3 313 200** | **2 790 337** | Проект реализован в 2019 году, степень реализации проекта – 130 %, всего освоено 4,3 млрд. рублей. |
| внебюджет-ные средства | 3 313 200 | 2 790 337 |
| Строительство I очереди освоения участка «Иганинский 2» (ООО «Горнорудная компания Урала») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2032 | **Всего, в том числе:** | **8 500 000** | **113 483** | **1 200** | **574 690** | **250** | Всего освоено по проекту 455,79 млн. рублей, в т.ч. за 2020 г. – 250 тыс. руб. Степень реализации проекта – 5,4 % (разработка проектно-сметной документации).  |
| внебюджет-ные средства | 8 500 000 | 113 483 | 1 200 | 574 690 | 250 |
| Техническое перевооружение шахты АО «Разрез Инской» (АО "Разрез "Инской") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2017-2020 | **Всего, в том числе:** | **994 100** | **36 126** | **28 880** | Недостаточно финансовых средств, проект закрыт. Всего освоено по проекту 168,3 млн. рублей, степень реализации проекта – 16,9 %.  |
| внебюджет-ные средства | 994 100 | 36 126 | 28 880 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Караканский-Западный» (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2030 | **Всего, в том числе:** | **13 038 300** | **850 050** |  **1 067 200** | Участок ОГР «Караканский-Западный» введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Всего направлено на реализацию проекта 6009,2 млн. рублей.  |
| внебюджет-ные средства | 13 038 300 | 850 050 |  1 067 200 |
| Строительство путей необщего пользования (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2023 | **Всего, в том числе:** | **2 689 155** | **-** | **20 760** | **1 098 610** | **1 098 610** | Всего освоено по проекту 1 млрд. 119 млн. 370 тыс. рублей. Степень реализации проекта – 41,6 % |
| внебюджет-ные средства | 2 689 155 | - | 20 760 | 1 098 610 | 1 098 610 |
| Строительство раздельного пункта Улус на 247-249 км перегона Белово-Бочаты (ЗАО «Шахта Беловская») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2019-2023 | **Всего, в том числе:** | **700 000** | **-** | **2 690** | **157 870** | **157 870** | Всего освоено по проекту 160,56 млн. рублей.Степень реализации проекта – 22,9 % |
| внебюджет-ные средства | 700 000 | - | 2 690 | 157 870 | 157 870 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Заречный -Беловский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2009-2024 | **Всего, в том числе:** | **1 321 270** | **459 420** | Участок ОГР «Заречный-Беловский» введен в эксплуатацию, всего освоено 1321,27 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | 1 321 270 | 459 420 |
| Отработка запасов участка открытых горных работ «Первоочередной -Беловский» (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2009-2019 | **Всего, в том числе:** | **880 850** | **397 894** | Участок ОГР «Первоочередной -Беловский» введен в эксплуатацию, всего освоено 880,85 млн. руб. |
| внебюджет-ные средства | 880 850 | 397 894 |
| Отработка запасов участка «Полысаевский» подземным способом (ОАО «УК «Кузбассразрезуголь») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2005-2020 | **Всего, в том числе:** | **7 512 900** | **412 848** | **304 390** | **263 000** | **263 000** | Ведется отработка участка, всего освоено по проекту 7,463 млрд. рублей. Степень реализации проекта – 99,3 %Планируется изменение проектных решений. |
| внебюджет-ные средства | 7 512 900 | 412 848 | 304 390 | 263 000 | 263 000 |
| **Задача 2.** Развитие сельскохозяйственного производства | Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка и развитие сельского хозяйства в Беловском муниципальном районе" | Отдел сельского хозяйства, экологии и природопользования администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **5 514,2** | **4 135,8** | **15 073,5** | **15 073,5** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %).Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 24 млн. 723 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 2 328,1 | 1 281,5 | 6 872,7 | 6 872,7 |
| областной бюджет | 1 007,6 | 899,7 | 2 071,6 | 2 071,6 |
| местный бюджет | 2 178,5 | 1 954,6 | 6 129,2 | 6 129,2 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка садоводов, стимулирование граждан к дачному и приусадебному хозяйству на территории Беловского муниципального района" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **190,0** | **199,8** | **200,0** | **200,0** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %).Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 589,8 тыс. рублей |
| местный бюджет | 190,0 | 199,8 | 200,0 | 200,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Копотев С.Ф. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2021 | **Всего, в том числе:** | **6 400,0** | **640,0** | **1 140,0** | **1 180,0** | **1 180,0** | Увеличение посевной площади зерновых культур на 400 га. Всего по проекту освоено 5,8 млн. рублей. Степень реализации проекта – 90,6 % |
| внебюджет-ные средства | 6 400,0 | 640,0 | 1 140,0 | 1 180,0 | 1 180,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ООО «Алтей» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2022 | **Всего, в том числе:** | **6 200,0** | **651,0** | **720,0** | **710,0** | **710,0** | Увеличение посевной площади зерновых культур на 500 га. Всего по проекту освоено 4,59 млн. рублей. Степень реализации проекта – 74 % |
| внебюджет-ные средства | 6 200,0 | 651,0 | 720,0 | 710,0 | 710,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Шурбин В.Н. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2023 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **644,6** | **660,0** | **660,0** | **600,0** | Выполнение посевных работ и заготовка кормов проводится в сжатые агротехнические сроки. Всего по проекту освоено 4,45 млн. рублей. Степень реализации проекта – 74,2 % |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 644,6 | 660,0 | 660,0 | 600,0 |
| Механизация технологического процесса по производству и переработке овощей и картофеля (ООО «Колхоз имени Ильича») | Руководитель проекта (по согласованию) | 2015-2024 | **Всего, в том числе:** | **18 600,0** | **800,0** | **3 250,0** | **2 700,0** | **2 700,0** | Автоматическая линия для паллетирования позволяет снизить убытки от порчи овощей, сохранить более 3000 тонн овощей в год. Всего по проекту освоено 14,6 млн. рублей. Степень реализации проекта – 78,5 % |
| внебюджет-ные средства | 18 600,0 | 800,0 | 3 250,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка КФХ «Андриянов А.Ф.» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2020 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **1 840,0** | **1 620,0** | **660,0** | **660,0** | Выполнение посевных работ и заготовка кормов проводится в сжатые агротехнические сроки. Проект реализован. |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 1 840,0 | 1 620,0 | 660,0 | 660,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка КФХ «Андриянов А.Ф.» | Руководитель проекта (по согласованию) | 2016-2022 | **Всего, в том числе:** | **9 500,0** | **810,0** | **1 620,0** | **2 070,0** | **2 070,0** | Использование нового комбайна позволяет сократить потери при уборке зерновых культур. Всего по проекту освоено 7,5 млн. рублей. Степень реализации проекта – 78,9 % |
| внебюджет-ные средства | 9 500,0 | 810,0 | 1 620,0 | 2 070,0 | 2 070,0 |
| Организация семейной животноводческой фермы по производству молока и выращиванию маточного поголовья КРС (КФХ "Коллекционов В.А.") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2018-2022 | **Всего, в том числе:** | **25 000,0** | **20 643,0** | **1 090,0** | **1 090,0** | **1 090,0** | Всего по проекту освоено 22,82 млн. рублей. Степень реализации проекта – 91,3%. Проектная мощность – 290 тонн молока в год |
| внебюджет-ные средства | 25 000,0 | 20 643,0 | 1 090,0 | 1 090,0 | 1 090,0 |
| Техническое перевооружение машинотракторного парка ИП Закусилов Ю.В. | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2028 | **Всего, в том числе:** | **6 000,0** | **320,0** | Проект реализован, всего освоено 6 млн. руб. Увеличение посевной площади зерновых культур – на 200 га |
| внебюджет-ные средства | 6 000,0 | 320,0 |
| **Задача 3.** Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Открытие кафе «Юлия» в системе придорожного питания. Капитальное строительство (ИП Киселёва Ю.В.) | Руководитель проекта (по согласованию) | 2012-2018 | **Всего, в том числе:** | **5 500,0** | **400,0** | **2 950,0** | Проект реализован в 2019 году, всего по проекту освоено 5,5 млн. рублей. |
| внебюджет-ные средства | 5 500,0 | 400,0 | 2 950,0 |
| Строительство торгового центра в с.Вишневка (ООО "Находка") | Руководитель проекта (по согласованию) | 2014-2019 | **Всего, в том числе:** | **16 000,0** | **2000,0** | **1 000,0** | **1 000,0** | **20,0** | Изменение проектных решений, недостаточно финансовых средств, проект продлен до 2022 года. Всего по проекту освоено 9,02 млн. рублей. Степень реализации проекта – 56,4%. |
| внебюджет-ные средства | 16 000,0 | 2000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 20,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе" | Отдел содействия предпринимательству администрации Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **87,0** | **1 126,1** | **1 784,4** | **1 764,0** | В рамках подпрограммы «Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства» запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 98,9 %. Всего на реализацию мероприятий за 2018-2020гг. направлено 2 млн. 977 тыс. рублей |
| областной бюджет | **-** | 971,07 | 1 711,0 | 1 711,0 |
| местный бюджет | 87,0 | 155,03 | 73,4 | 53,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие торговли в Беловском муниципальном районе" | Отдел потребительского рынка и услуг администрации Беловского муниципального района | 2018-2020 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **10 600,0** | **10 000,0** | **10 000,0** | **6 000,0** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 60 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 26 млн. 600 тыс. рублей |
| внебюджет-ные средства | 10 600,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 6 000,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Беловском муниципальном районе" | 2018-2019 |  | Реализация муниципальной программы не требует выделения дополнительных бюджетных средств и осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности основных исполнителей муниципальной программы. Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального района от 15 января 2020 г. № 6 |
| **Задача 4.** Обеспечение благоприятного инвестиционного климата | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие экономического потенциала в Беловском муниципальном районе" | Отделы администрации Беловского муниципального района: отдел содействия предпринимательству, отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории  | 2018-2021 | В рамках подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Беловского муниципального района» финансирование не предусмотрено |
| Создание реестра инвестиционных площадок для развития бизнеса | Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального района | 2018-2035 | Реестр инвестиционных площадок регулярно обновляется на инвестиционном портале Кузбасса и официальном сайте администрации Беловского муниципального района в разделе «Инвесторам» |
| Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") внедрения в Беловском муниципальном районе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (постановление администрации от 10.12.2015 №164) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2035 | В Беловском муниципальном районе действует совет по инвестиционной и инновационной политике.Для оперативного решения проблем и вопросов, возникающих в процессе инвестиционной деятельности, назначен инвестиционный уполномоченный.На официальном сайте администрации района в разделе «Интернет-приемная» можно направить обращение в электронном виде, в разделе «Инвесторам» - ознакомиться с инвестиционными площадками, предлагаемыми для реализации инвестиционных проектов. Распоряжением администрации Беловского муниципального района от 16.03.2020 № 309 утвержден план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Беловском муниципальном районе на 2020 год. Действует рабочая группа по вопросам реализации мероприятий по улучшению инвестиционного климата в рамках проведения Национального рейтинга в Беловском муниципальном районе, утвержденная распоряжением администрации Беловского муниципального района от 26.12.2019 № 2118 (в ред. постановления от 25.08.2020 № 908) |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 2): | **5 118 511,8** | **1 454 631,7** | **2 131 297,9** | **1 551 797,5** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 2 «Развитие экономики» составило 72,8 % к плану 2020 года, что выше, чем за прошлый год на 97,2 млн. рублей. Всего за 2018-2020 годы на реализацию стратегической цели направлено 8 млрд.124 млн. 941 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 2 328,1 | 1 281,5 | 6 872,7 | 6 872,7 |
| областной бюджет | 1 007,6 | 1 870,77 | 3 782,6 | 3 782,6 |
| местный бюджет | 2 455,5 | 2 309,43 | 6 402,6 | 6 382,2 |
| внебюджетные средства | 5 112 720,6 | 1 449 170,0 | 2 114 240,0 | 1 534 760,0 |
| **Стратегическая цель 3. Комплексное развитие и благоустройство территории** |
| **Задача 1.** Развитие жилищного строительства | Площадка перспективного развития индивидуального жилищного строительства в деревне Ивановка Моховского сельского поселения, размером 55 га | Заместитель главы района по ЖКХ и строительству | 2018-2019 | **Всего, в том числе:** | **300,0** | **0** | **0** | **1 100,0** | **1 100,0** | Проект межевания и планировки (с изысканием) площадки выполнен  |
| местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Жилище" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 685,5** | **11 467,0** | **5 063,1** | **4 600,9** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 90,9 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 19 млн. 753 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 595,0 | 628,9 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 011,1 | 775,7 | 1 699,0 | 1 387,5 |
| местный бюджет | 2 079,4 | 10 062,4 | 3 364,1 | 3 213,4 |
| **Задача 2.** Формирование комфортной среды проживания | Благоустройство Аллеи Славы в с.Старопестерево | Глава Старопестеревского сельского поселения, МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | **4 100,0** | **4 111,6** | Работы выполнены |
| федеральный бюджет | 2 500,0 | 2 523,7 |
| областной бюджет | 1 400,0 | 1 382,0 |
| местный бюджет | 200,0 | 205,9 |
| Еженедельные субботники по благоустройству и озеленению населенных пунктов Беловского муниципального района | Отделы администрации Беловского муниципального района: отдел организационной работы с территориями и общественными формированиями, отдел сельского хозяйства, природопользования и экологии | ежегодно | В Беловском муниципальном районе регулярно проводятся субботники по благоустройству и озеленению населенных пунктов. Весной 2020 года в рамках проведения акции «Сад памяти – сад жизни» на территории Беловского муниципального района высажено 1200 деревьев на Аллеях памяти (с.Старопестерево, д. Каралда, с. Пермяки). В рамках акции «Единый день посадки деревьев» 18 сентября 2020 года высажено 1266 деревьев в 47 точках, в акции приняло участие 198 человек. |
| Скашивание травы в парке Победы, в сквере Молодежном с.Мохово, в парке д. Ивановка  | Глава Моховского сельского поселения | Июнь – август ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **1 100,0** | **600,0** | **-** | **50,0** | **50,0** | Силами подрядных организаций выполнено скашивание сорной растительности |
| местный бюджет | 1 100,0 | 600,0 | - | 50,0 | 50,0 |
| Окашивание обочин дорог в населенных пунктах: с.Мохово; п.Убинский, д.Ивановка, д.Калиновка, д.Новороссийка, с.Конево | Глава Моховского сельского поселения | Летний период ежегодно | **Всего, в том числе:** | **600,0** | **230,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | Согласно заключенным муниципальным  контрактам производилось окашивание обочин дорог в населенных пунктах сельского поселения |
| местный бюджет | 600,0 | 230,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Проведение субботников: выкос травы; посадка деревьев в спортивном парке, который будет построен и облагорожен в течение 3 лет | Глава Старобачатского сельского поселения | 2019-2021 | **Всего, в том числе:** | **100,0** | Выкос травы, посадка деревьев в спортивном парке производилась силами волонтеров, работниками социальных служб, активистами, отработчиками по направлению уголовно-исполнительной инспекции и направлению приставов |
| местный бюджет | 100,0 |
| Скашивание травы в сквере Победы с.Заринское, в парке Победы с.Старопестерево и в парке культуры и отдыха в пос. Снежинский | Глава Старопестеревского сельского поселения | Июнь – август ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **600,0** | **78,2** | **64,8** | **70,0** | **68,7** |  |
| местный бюджет | 600,0 | 78,2 | 64,8 | 70,0 | 68,7 |
| Окашивание обочин дорог в населенных пунктах: с.Старопестерево; пос. Снежинский, д. Осиновка, пос. Заря, с.Заринское, д.Рямовая, д. Уроп, д.Инюшка | Глава Старопестеревского сельского поселения | Летний период ежегодно  | **Всего, в том числе:** | **500,0** | **40,6** | **45,0** | **50,0** | **48,0** |  |
| местный бюджет | 500,0 | 40,6 | 45,0 | 50,0 | 48,0 |
| Отсыпка щебнем ул.Юности в с.Заринское | Глава Старопестеревского сельского поселения | 2019 | **Всего, в том числе:** | **90,0** | **-** | Исключено из плана проводимых мероприятий из-за недостатка финансирования |
| местный бюджет | 90,0 | - |
| Отсыпка щебнем ул.Береговая в с.Старопестерево | Глава Старопестеревского сельского поселения | 2020 | **Всего, в том числе:** | **90,0** | **-** | - | Отсутствие финансирования, включено в план 2021-2022 гг. |
| местный бюджет | 90,0 | - | - |
| Весенняя посадка деревьев волонтерами по всем населенным пунктам поселения | Глава Моховского сельского поселения | апрель-май 2019-2021 |  | Посадка деревьев выполнена силами работников организаций и жителей сельского поселения, без привлечения бюджетных средств |
| Мероприятия по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2022 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **7 017,5** | **10 142,6** | **9 185,3** | **9 185,3** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены полностью (100 %).Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 26 млн. 345 тыс. рублей |
| федеральный бюджет | 4 218,1 | 9 192,7 | 8 225,2 | 8 225,2 |
| областной бюджет | 2 310,0 | 284,3 | 254,3 | 254,3 |
| местный бюджет | 344,1 | 498,8 | 446,3 | 446,3 |
| внебюджет-ные средства | 145,3 | 166,8 | 259,5 | 259,5 |
| **Задача 3. Р**азвитие отрасли жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | Мероприятия по муниципальной программе "Модернизация объектов жилищно-коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **132 560,2** | **127 422,3** | **83 832,6** | **83 434,4** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 99,5 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 343 млн. 416 тыс. рублей |
| областной бюджет | - | 17 668,3 | 218,6 | 218,6 |
| местный бюджет | 132 560,2 | 109 754,0 | 83 614,0 | 83 215,8 |
| Установка автоматической системы химводоочистки в с.Мохово, с.Евтино, с.Новодубровка | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | **8 600,0** | **-** | **-** | **246,2** | **246,2** | Установка автоматической системы фильтрации и обезжелезивания питьевой воды на скважине с. Мохово |
| местный бюджет | 8 600,0 | - | - | 246,2 | 246,2 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Развитие транспортной обеспеченности и дорожной сети в Беловском муниципальном районе" | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, Предусмотренных муниципальной программой | **20 448,2** | **33 655,1** | **9 619,5** | **8 767,5** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 91,1 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 62 млн. 870 тыс. рублей |
| областной бюджет | 10 000,0 | 9 667,3 | - | - |
| местный бюджет | 10 448,2 | 23 987,8 | 9 619,5 | 8 767,5 |
| Асфальтирование кольцевой дороги с.Сидорёнково | МКУ «Управление жизнеобеспечения населенных пунктов Беловского муниципального района» | 2019 | **Всего, в том числе:** | **11 000,0** | **-** | **11 000,0** | Работы выполнены |
| областной бюджет | 10 000,0 | - | 10 000,0 |
| местный бюджет | 1 000,0 | - | 1 000,0 |
| Укладка асфальта с.Челухоево ул. Новая, ул.Четонова, ул.Набережная | Глава Бековского сельского поселения | 2019 | **Всего, в том числе:** | **2 100,0** | **-** | **2 100,0** | Укладка асфальта с.Челухоево |
| местный бюджет | 2 100,0 | - | 2 100,0 |
|  | Укладка асфальта с.Челухоево ул.Советская, с.Беково ул.Береговая, ул.Юбилейная | Глава Бековского сельского поселения | 2020 | **Всего, в том числе:** | **1 900,0** | **-** | **-** | **1 900,0** | **1 900,0** | Укладка асфальта с.Челухоево, с. Беково |
| местный бюджет | 1 900,0 | - | - | 1 900,0 | 1 900,0 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 3): | **168 771,8** | **196 146,8** | **111 366,7** | **109 651,0** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 3 «Комплексное развитие и благоустройство территории» за 2020 год составило 98,5 % к плану 2020 года.Всего за 2018-2020 годы на реализацию стратегической цели направлено 474 млн. 569 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 7 336,8 | 9 821,6 | 8 225,2 | 8 225,2 |
| областной бюджет | 14 703,1 | 38 395,6 | 2 171,9 | 1 860,4 |
| местный бюджет | 146 586,6 |  147 762,8 |  100 710,1 | 99 305,9 |
| внебюджетные средства | 145,3 | 166,8 | 259,5 | 259,5 |
| **Стратегическая цель 4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления** |
| **Задача 1.** Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления | Мероприятия по муниципальной программе "Развитие информационного общества в Беловском муниципальном районе" | МБУ «МФЦ» Беловского муниципального района | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 995,7** | **5 069,0** | **528,0** | **510,9** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 96,8 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 9 млн. 575 тыс. рублей |
| местный бюджет | 3 995,7 | 5 069,0 | 528,0 | 510,9 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Беловского муниципального района | 2018 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **2 173,6** | Муниципальная программа утратила силу постановлением администрации Беловского муниципального районаот 07 февраля 2019 г. № 37 |
| местный бюджет | 2 173,6 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Пресса" | МБУ «Редакция газеты "Сельские зори" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **3 488,2** | **3 286,9** | **3 571,0** | **3 472,2** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 97,2 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 10 млн. 207 тыс. рублей |
| местный бюджет | 3 488,2 | 3 286,9 | 3 571,0 | 3 472,2 |
| Мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальным имуществом Беловского муниципального района" | МКУ "КУМИ Беловского муниципального района" | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **860,0** | **873,9** | **1 316,0** | **946,0** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 71,9 %.Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 2 млн. 679 тыс. рублей |
| местный бюджет | 860,0 | 873,9 | 1 316,0 | 946,0 |
| Реализация плана мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского муниципального района (постановление администрации от 08.11.2018 № 486) | Заместитель главы района по экономике | 2018-2021 | По итогам реализации Плана мероприятий по финансовому оздоровлению Беловского муниципального района бюджетный эффект за 2018 год составил 118,5 млн. рублей, за 2019 год – 89,9 млн. рублей. Постановлением администрации Беловского муниципального района от 19.02.2020 № 78 принята Программа финансового оздоровления Беловского муниципального района на 2020 – 2024 годы. Бюджетный эффект за 2020 год составил 63,8 млн. рублей. |
| Мероприятия по муниципальной программе "Управление муниципальными финансами Беловского района" | Заместитель главы района по экономике, финансовое управление по Беловскому району (по согласованию) | 2018-2021 | **Всего, в том числе:** | В объемах, предусмотренных муниципальной программой | **14 513,5** | **19 658,4** | **25 804,3** | **21 243,9** | Запланированные на 2020 год программные мероприятия выполнены на 82,3 %. Всего на реализацию муниципальной программы за 2018-2020 гг. направлено 55 млн. 415 тыс. рублей |
| областной бюджет | 1 202,0 | 1 173,0 | 2 151,0 | 2 151,0 |
| местный бюджет | 13 311,5 | 18 485,4 | 23 653,3 | 19 092,9 |
| **ИТОГО** (стратегическая цель 4): | **25 031,0** | **28 888,2** | **31 219,3** | **26 173,0** | Исполнение мероприятий по стратегической цели 4 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» за 2020 год составило 83,8 % к плану 2020 года. Всего за 2018-2020 годы на реализацию стратегической цели направлено 80 млн. 92 тыс. рублей. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 202,0 | 1 173,0 | 2 151,0 | 2 151,0 |
| местный бюджет | 23 829,0 | 27 715,2 | 29 068,3 | 24 022,0 |
| **ВСЕГО:** | **6 352 367,3** | **2 778 882,9** | **3 433 288,3** | **2 811 919,9** | **Общее исполнение Плана** мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Беловского муниципального района **за 2020 год** **составило 81,9 %**. Фактическое исполнение за отчетный год выше, чем за прошлый год на 33,04 млн. рублей. Выполнение мероприятий по реализации муниципальных программ за 2020 год составило 96,2 %. Всего за 2018-2020 годы на реализацию мероприятий плана направлено 11 млрд. 943 млн. 170 тыс. рублей. |
| **федеральный бюджет** | **67 885,1** | **77 313,6** | **61 712,4** | **59 338,1** |
| **областной бюджет** | **508 085,3** | **570 467,87** | **557 529,2** | **555 934,6** |
| **местный бюджет** | **641 234,0** | **653 245,73** | **647 853,5** | **613 820,4** |
| **внебюджетные средства** | **5 113 876,9** | **1 450 507,9** | **2 115 670,5** | **1 536 190,5** |
| **бюджеты сельских поселений** | **21 286,0** | **27 347,8** | **50 522,7** | **46 636,3** |

Примечание: Подробные годовые отчеты о результатах реализации муниципальных программ Беловского муниципального района за 2018-2020 годы размещены на официальном сайте администрации Беловского муниципального района в подразделе «Стратегическое планирование» раздела «Экономика».